## Publicación Julio
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [17 empty] | Código: | E1-01-F-02
[21 empty] | Versión: | 03
[21 empty] | Página: | Ver píe de Página
VIGENCIA: | 2018 |  | PLANEACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
ALINEACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  |  | No. ITEM | ACTIVIDADES | PRODUCTO / ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | META ANUAL | RESPONSABLE | ÁREA(S) RESPONSABLE (S) | PROYECTO DE INVERSION
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR ASOCIADO |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1. POSICIONAR la metrología como base fundamental para mejorar la calidad de vida y la competitividad del país | 1.1 Identificar y priorizar nuevas necesidades metrológicas del país | O.E 1.1 - 1 Número anual de estudios de identificación y priorización de necesidades metrológicas del país |  | 1 | Generar estudio de costos de los servicios metrológicos ofertados para establecer las Tasas para el año 2019 | Plantilla Excel del Estudio Costos para los Servicios Metrológicos a recaudar durante el año 2019 Resolución de tasas 2019 versión preliminar | [12 empty] | 1 | Asdrúbal Luna | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 2 | Realizar estudio económico sobre la evolución de los servicios metrológicos ofertados por el INM | Informe de avance Estudio económico e histórico de los servicios metrológicos del INM (Documento de Word) | [12 empty] | 2 | Asdrúbal Luna | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7
|  |  |  | 3 | Elaborar documento de diagnostico e identificación de nuevas necesidades metrológicas de sincronización con la hora legal por sector económico. | Informe diagnostico Estudio de nuevas necesidades metrológicas de sincronización de la hora legal por sector económico | [12 empty] | 2 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 4 | Elaborar un estudio para definir el alcance técnico e histórico sobre el uso de medidas costumbristas en la medición de tierras en Colombia | Informe de Seguimiento (1) Estudio técnico e histórico sobre el uso de medidas costumbristas elaborado y publicado (1) | [12 empty] | 2 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10
|  |  |  | 5 | Desarrollar y validar una metodología de identificación y diagnóstico de necesidades metrológicas sectoriales. | Metodología de identificación y diagnóstico de necesidades metrológicas sectoriales Informe de validación de la metodología | [12 empty] | 2 | Equipo I+D+i | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 6 | Socializar la metodología de identificación de necesidades metrológicos sectoriales | Informe de socialización de la metodología | [12 empty] | 2 | Equipo I+D+i | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
| 1.2 Promocionar la metrología en los sectores y promotores que generan la competitividad y el bienestar del país | O.E 1.2 - 1 Número acumulado de guías publicadas para los procesos de calibración y aseguramiento metrológico |  | 7 | Elaborar y presentar a comunicaciones guías de calibración y aseguramiento metrológico | Contenido de Guías de calibración para su publicadas | PROGRAMACIÓN M4: 1; PROGRAMACIÓN M7: 1; PROGRAMACIÓN M9: 2 | 4 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | N/A (Funcionamiento)
|  | O.E 1.2 - 2 Número anual de foros, eventos y/o talleres nacionales en los que participa y/o desarrolla el INM a través de la Red Colombiana de Metrología-RCM |  | 8 | Preparar material para la realización de talleres nacionales dirigidos a laboratorios de la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Física | Material remitido (Presentación) a la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Física | PROGRAMACIÓN M6: 1; PROGRAMACIÓN M9: 2; PROGRAMACIÓN M11: 1 | 4 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
|  |  |  | 9 | Preparar conversatorios y/o foros para la divulgación del nuevo Sistema Internacional de unidades (SI) | Presentación Lista de asistencia | [12 empty] | 3 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 10 | Preparar material y realizar taller dirigido a laboratorios de la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Química | Presentación Lista de asistencia | [12 empty] | 1 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 11 | Realizar eventos de divulgación metrológica con charlas teóricas o prácticas con la SMF y SMQB | Informe de los eventos teóricos y prácticos realizados Lista de Asistencia | [12 empty] | 2 | Equipo RCM | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 12 | Participar en eventos en los que se divulgue la RCM | Informe de participación por evento | PROGRAMACIÓN M6: 3; PROGRAMACIÓN M9: 4; PROGRAMACIÓN M12: 5 | 12 | Equipo RCM | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento)
|  |  |  | 13 | Participar en el Consejo Directivo del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) | Actas del Consejo Directivo de ONAC | [12 empty] | 4 | Director General | Dirección General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 14 | Participar en la Comisión Intersectorial de la Calidad (CIC) | Acta de reunión y lista de asistencia a la Comisión Intersectorial de la Calidad (CIC) | [12 empty] | 3 | Director General | Dirección General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
2. Lograr el RECONOCIMIENTO internacional, de las capacidades de medición y calibración del INM | 2.1 Lograr las acreditaciones y reconocimientos de las capacidades de Medición y calibración del INM | O.E 2.1 - 1 Cantidad anual de Sistemas de Gestión de la Calidad presentadas y aprobadas ante el Quality System Task Force (QSTF) del Sistema Interamericano de Metrología (SIM), para soportar las Capacidades de Medición y Calibración del INM |  | 15 | Cumplir con las horas de Asistencia Técnica (SAT) solicitadas por la SIST | Cuadro relacionando Servicios prestados | [12 empty] | 2 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 16 | Entregar la documentación para la presentación del SGC en el QSTF para pH y Conductividad Electrolítica | Lista de Chequeo Validada | [12 empty] | 1 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M2
|  |  |  | 17 | Participar en reuniones del QSTF | ertificado de Aprobación del Sistema de Gestión de Calidad | [12 empty] | 1 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M3
|  |  |  | 18 | Participar en comparaciones claves, suplementarias o bilaterales | Informe preliminar | PROGRAMACIÓN M3: 3; PROGRAMACIÓN M10: 1 | 4 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  |  | 19 | Realizar Auditorias Internas | Informe de Auditoría | PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M11: 2 | 3 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  |  | 20 | Ejecutar las actividades del plan quinquenal, programa de trazabilidad y aseguramiento metrológico | Matrices de ejecución entregadas | [12 empty] | 2 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 21 | Obtener el reconocimiento del SIM-QSTF mediante la certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad-SGC que soportan las capacidades de medición de la Subdirección de Metrología Física | Certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Calidad | PROGRAMACIÓN M3: 3; PROGRAMACIÓN M10: 2 | 5 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
|  |  |  | 22 | Remitir la documentación que soportan las Capacidades de Medición y Calibración a presentar en el Grupo de Calidad del Sistema Interamericano de Metrología (QSTF - SIM) | Documento remisorio de la documentación presentada al QSTF | PROGRAMACIÓN M2: 4; PROGRAMACIÓN M8: 3 | 7 | Nubia Milena Rodriguez | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento)
|  | O.E 2.1 - 2 Numero acumulado de líneas de Capacidades de Medición y Calibración con reconocimiento internacional de BIPM |  | 23 | Gestionar ante el Sistema Interamericano de Metrología (SIM) el estado de la publicación de CMC | Informe de estado de avance | [12 empty] | 1 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 24 | Levantar y cerrar los hallazgos de las evaluaciones y/o auditorias, registrados en los planes de mejoramiento | Planes de Mejoramiento cerrados y avalados por el SIG Planes de mejoramiento levantados | PROGRAMACIÓN M3: 1; PROGRAMACIÓN M8: 4; PROGRAMACIÓN M11: 5 | 10 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | N/A (Funcionamiento)
| 2.2 Demostrar idoneidad técnica y científica en los foros y espacios internacionales de la Metrología | O.E 2.2 - 1 Número anual de participaciones ante el BIPM en Grupos de Trabajo, Comités Consultivos y Asamblea General |  | 25 | Participar en reuniones de Grupos de Trabajo y/o Comités Consultivos ante el BIPM | Informe de comisión | [12 empty] | 1 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  | O.E 2.2 - 2 Número anual de participaciones en Grupos de Trabajo Regionales y Asamblea del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) |  | 26 | Realizar intercambios científicos en Metrología Química | Informes de intercambios científicos realizados Lista de asistencia socialización | PROGRAMACIÓN M6: 6; PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M12: 3 | 10 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  |  | 27 | Participar en reuniones de Grupos de Trabajo en el SIM | Actas de reunión | [12 empty] | 2 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 28 | Realización de intercambios científicos en Metrología Física | Informes de intercambios científicos realizados Lista de asistencia socialización | [12 empty] | 2 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M10
|  |  |  | 29 | Participar en el Grupo de Calidad del Sistema Interamericano de Metrología (QSTF- SIM) para aprobación de los Sistemas de Gestión de Calidad | Informe de Comisión | [12 empty] | 2 | Nubia Milena Rodriguez | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M10
|  | O.E 2.2 - 3 Porcentaje anual de cumplimiento en participaciones activas en foros internacionales |  | 30 | Participar en eventos y/o foros internacionales | Memorias del evento e informe de comisión | [12 empty] | 1 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M10
|  | O.E 2.2 - 4 Numero Anual de artículos de metrología publicado en revistas indexadas |  | 31 | Generar Artículos científicos | Solicitud de publicación de artículos o artículos publicados | PROGRAMACIÓN M6: 3; PROGRAMACIÓN M11: 1; PROGRAMACIÓN M12: 3 | 7 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  |  | 32 | Publicar artículos de Metrología Física en revistas indexadas | Notificación aceptación de publicación del articulo en revistas indexadas | [12 empty] | 1 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M11
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país | 3.1 Desarrollar la idoneidad técnica en el INM necesaria para desarrollar los Bienes y Servicios que requiere el país | O.E 3.1 - 1 Porcentaje de cumplimiento anual de comparaciones interlaboratorios iniciadas |  | 33 | Generar protocolo de las comparaciones interlaboratorio programadas por SIST para magnitudes físicas | Protocolos de comparación entregados a SIST (Preliminar o finalizado) | PROGRAMACIÓN M5: 1; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 3 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | N/A (Funcionamiento)
|  |  |  | 34 | Publicar protocolos preliminares correspondientes a las comparaciones ofertadas en el programa de comparaciones | Documentos protocolo preliminar publicado | PROGRAMACIÓN M2: 2; PROGRAMACIÓN M3: 1; PROGRAMACIÓN M4: 1; PROGRAMACIÓN M5: 2 | 6 | Equipo Comparaciones/ Experto Laboratorio | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento)
|  |  |  | 35 | Realizar reuniones de apertura correspondientes al inicio de las comparaciones interlaboratorios | Listados de asistencia a reuniones de apertura | PROGRAMACIÓN M3: 1; PROGRAMACIÓN M4: 2; PROGRAMACIÓN M5: 2; PROGRAMACIÓN M6: 1 | 6 | Equipo Comparaciones/ Experto Laboratorio | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional
|  |  |  | 36 | Revisar y ajustar el procedimiento de Comparación Interlaboratorio /Ensayos de Aptitud a los requisitos de la norma ISO 17043:2010 / ISO 13528:2015 | Procedimiento ajustado del IC-EA y Matriz de cumplimiento de requisitos de las normas | [12 empty] | 1 | Equipo Comparaciones/ Experto Laboratorio | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M9
|  |  |  | 37 | Desarrollar aplicativo Beta para la ejecución de cálculos de comparaciones interlaboratorio | Informe de entrega de aplicativo beta para las comparaciones interlaboratorio | [12 empty] | 1 | Equipo Comparaciones/ Equipo Automatización | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 38 | Realizar estudio de análisis de información de laboratorios Acreditados | Informe de análisis de alcance de acreditación por área | [12 empty] | 2 | Equipo Comparaciones | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M10
|  |  |  | 39 | Realizar reunión de cierre de comparaciones interlabratorios iniciadas en 2017 | Informes finales y listados de asistencia | PROGRAMACIÓN M1: 1; PROGRAMACIÓN M3: 1; PROGRAMACIÓN M5: 1; PROGRAMACIÓN M7: 1; PROGRAMACIÓN M9: 2 | 6 | Equipo Comparaciones/ Experto Laboratorio | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento)
|  | O.E 3.1 - 2 Número de horas anuales de Asistencia Técnica Brindadas |  | 40 | Desarrollar nuevas modalidades de servicios de asistencia técnica metrológica | Ficha técnica de nuevas modalidades de servicio de asistencia tecnica metrológica | [12 empty] | 2 | Equipo de Asistencia Técnica | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 41 | Prestar servicio de asistencia técnica | Informe de servicios de asistencia técnica | [12 empty] | 4 | Equipo de Asistencia Técnica | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
| 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM | O.E 3.2 - 1 Porcentaje de cumplimiento anual de cursos de capacitación realizados a personal externo |  | 42 | Impartir cursos de capacitación según oferta de la SMQB | Lista de Asistencia (Cursos) | PROGRAMACIÓN M5: 1; PROGRAMACIÓN M6: 2; PROGRAMACIÓN M7: 1; PROGRAMACIÓN M8: 2; PROGRAMACIÓN M9: 1; PROGRAMACIÓN M11: 1; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 10 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  |  | 43 | Desarrollar y presentar cursos nuevos en metrología física | Material de los cursos nuevos elaborado (Ficha técnica y Presentación) | [12 empty] | 3 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M9 to PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 44 | Desarrollar y Ejecutar la programación anual de cursos de capacitación | Informe trimestral de ejecución de cursos realizados | [12 empty] | 4 | Equipo capacitación | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 45 | Diseñar e Implementar metodología piloto para desarrollar cursos de capacitación | Propuesta de metodología implementada en curso piloto | [12 empty] | 1 | Equipo capacitación | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  | O.E 3.2 - 2 Número anual de calibraciones realizadas (Laboratorios externos , Interlaboratorios, SIC, Comparaciones interlaboratorios) |  | 46 | Atender servicios de calibración en espectrofotometría UV - Vis | Cuadro relacionando Servicios prestados | [12 empty] | 1 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 47 | Desarrollar actividades de calibración de equipos (Calibraciones Interlaboratorios, Externas y SIC) | Cuadro seguimiento calibraciones realizadas. | PROGRAMACIÓN M3: 100; PROGRAMACIÓN M6: 220; PROGRAMACIÓN M9: 250; PROGRAMACIÓN M12: 310 | 880 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | N/A (Funcionamiento)
|  |  |  | 48 | Desarrollo de Cronograma de actividades tendientes a mejorar la documentación del proceso del servicio de Calibración | Documentos Actualizados | [12 empty] | 2 | Equipo de Recepción de equipos para calibraciones | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  | O.E 3.2 - 3 Número anual de Materiales de Referencia Certificados ofertados |  | 49 | Mantener la oferta de Materiales de Referencia | Informe de Producción de MR o Informe de recertificación o Carta de ampliación de vigencia | PROGRAMACIÓN M3: 11; PROGRAMACIÓN M6: 2; PROGRAMACIÓN M12: 7 | 20 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  |  | 50 | Producir Materiales de Referencia piloto | Informe de producción de MR | PROGRAMACIÓN M7: 1; PROGRAMACIÓN M8: 1; PROGRAMACIÓN M11: 4 | 6 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  |  | 51 | Producir nuevos Materiales de Referencia nuevos | Informe de producción de MR | PROGRAMACIÓN M9: 1; PROGRAMACIÓN M11: 2 | 3 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  |  | 52 | Desarrollar la capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia | Informe de validación de técnicas analíticas. | PROGRAMACIÓN M10: 2; PROGRAMACIÓN M11: 4; PROGRAMACIÓN M12: 7 | 13 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país | 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM | O.E 3.2 - 4 Porcentaje anual de cumplimiento en nivel satisfactorio de los Indicadores del Sistema de Integrado de Gestión |  | 53 | Coordinar el diseño y desarrollo de los requisitos para la transición a las normas ISO 9001:2015; ISO 17034:2016; y ISO/IEC 17025:2017 | Plan de trabajo coordinado entre las áreas para la transición a las normas ISO 9001:2015; ISO17025:2017; y ISO 17034:2017 Informe de seguimiento a la implementación de las normas (2) | [12 empty] | 3 | Nubia Milena Rodriguez | Oficina Asesora de Planeación | Todos los proyectos | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 54 | Reportar a la Alta Dirección el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, Indicadores y Riesgos (SIG) | Informe de seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento, Indicadores y Riesgos | [12 empty] | 4 | Daniel Danilo Delgado | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M1; PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10
|  |  |  | 55 | Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través del cumplimiento de actividades para el cierre de hallazgos del periodo más las venciadas | Reporte de Cierre de los hallazgos de auditorías externas e internas programados hasta la vigencia | PROGRAMACIÓN M3: 5; PROGRAMACIÓN M6: 5; PROGRAMACIÓN M9: 5; PROGRAMACIÓN M12: 5 | 20 | Oficina Asesora de Planeación Secretaria General Subd. de Metrología Física Subdirección del Metrología Química Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación Secretaria General Subd. de Metrología Física Subdirección del Metrología Química Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Todos los proyectos
|  | O.E 3.2 - 5 Porcentaje anual de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación |  | 56 | Desarrollar las herramientas capacitación aprobadas en el Plan Institucional de Capacitación-PIC | Informe trimestral de seguimiento al PIC | [12 empty] | 4 | Grupo de Talento Humano | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 57 | Realizar la ejecución de actividades frente al convenio firmado con la Universidad Nacional para el intercambio de conocimientos técnicos | Cronograma de actividades Informe de asistencias Trimestral | [12 empty] | 4 | Grupo de Talento Humano | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M2; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  | O.E 3.2 - 6 Porcentaje acumulado de controles implementados para el Sistema de la Seguridad de la Información |  | 58 | Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI | Informe de gestión (con controles implementados) Instrumento de monitoreo diligenciado (matriz de MINTIC) | [12 empty] | 10 | Grupo de Tecnologías de la Información y Redes | Secretaría General | Innovación de las Tecnologías de Información en el Instituto de Metrologia Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M3 to PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 59 | Implementar acciones del mapa de ruta del plan estratégico de tecnologías de información-PETI, acorde a las capacidades del INM. | Plan de Trabajo Informe de avance de ejecución del PETI | PROGRAMACIÓN M2: 2; PROGRAMACIÓN M4: 1; PROGRAMACIÓN M6: 1; PROGRAMACIÓN M8: 1; PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M12: 1 | 7 | Grupo de Tecnologías de la Información y Redes | Secretaría General | Innovación de las Tecnologías de Información en el Instituto de Metrologia Nacional
|  |  |  | 60 | Definir y gestionar aprobación del Catálogo de los Componentes de Información | Catálogo de Componentes de Información aprobado | [12 empty] | 1 | Grupo de Tecnologías de la Información y Redes | Secretaría General | Innovación de las Tecnologías de Información en el Instituto de Metrologia Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M10
|  |  |  | 61 | Adquirir un sistema de gestión de base de datos como fuente única y segura del INM | Sistema de gestión de bases de datos adquirida soporte ingreso a inventarios del INM | [12 empty] | 2 | Grupo de Tecnologías de la Información y Redes | Secretaría General | Innovación de las Tecnologías de Información en el Instituto de Metrologia Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M10; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 62 | Implementar el Módulo de Actos Administrativos y Circulares en el aplicativo de Radicación Documental de la entidad de acuerdo con requerimientos institucionales | Plan de trabajo Informe trimestrales de avances | [12 empty] | 3 | Grupo de Tecnologías de la Información y Redes | Secretaría General | Innovación de las Tecnologías de Información en el Instituto de Metrologia Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M2 to PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 63 | Actualizar y mantener el Módulo de Atención de Solicitudes de Comercialización de Materiales de Referencia, de acuerdo con los requerimientos de la SMQB. | Plan de trabajo Informe trimestrales de avances | [12 empty] | 5 | Grupo de Tecnologías de la Información y Redes | Secretaría General | Innovación de las Tecnologías de Información en el Instituto de Metrologia Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M2 to PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  | O.E 3.2 - 7 Porcentaje Anual de ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) |  | 64 | Realizar monitoreo y revisión del PAAC | Reporte de avance del monitoreo | [12 empty] | 3 | Mayer Florez | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 65 | Desarrollar Jornada de Rendición de Cuentas | Informe resultados percepción Jornada de Rendición de Cuentas | [12 empty] | 1 | Mayer Florez | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M11
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país | 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM | O.E 3.2 - 8 Porcentaje acumulado de implementación del Sistema Gestión Ambiental |  | 66 | Ejecutar Programas de Gestión Ambiental | Informe trimestral | [12 empty] | 4 | Linda Karina Eulegelo | Oficina Asesora de Planeación | Construcción, adecuación y sostenibilidad de las Sedes del INM | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 67 | Participar en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente | Certificación del Nivel II, Entidades con Sistema de Gestión Ambiental Formulario de Inscripción Informe de auditoría | [12 empty] | 3 | Linda Karina Eulegelo | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
|  | O.E 3.2 - 9 Porcentaje acumulado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |  | 68 | Implementar el plan de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de conformidad a la Resolución 1111 de 2017 del MINTRABAJO | Informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | [12 empty] | 4 | Grupo de Talento Humano | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  | O.E 3.2 - 10 Porcentaje anual de ejecución del presupuesto de inversión |  | 69 | Elaborar Informes de Ejecución del Presupuesto de Inversión | Presentaciones en Power Point (PPT) de información de ejecución presupuestal enviadas a los Gerentes de Proyectos | [12 empty] | 5 | Asdrúbal Luna | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 70 | Presentar resultados del seguimiento al cumplimiento de metas de los proyectos de inversión | Presentaciones en Power Point (PPT) de resultados al seguimiento de proyectos inversión enviadas a los Gerentes de Proyectos | [12 empty] | 4 | Mayer Florez | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 71 | Cumplir con el Plan de Trabajo del mantenimiento de la infraestructura de la sede actual del INM | Informe de cumplimiento del Plan de Trabajo del mantenimiento de la infraestructura | [12 empty] | 4 | Grupo de Servicios Administrativos | Secretaría General | Construcción, adecuación y sostenibilidad de las Sedes del INM | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  | O.E 3.2 - 11 Porcentaje anual de ejecución del presupuesto de Funcionamiento |  | 72 | Conciliar los Ingresos y Salidas de Almacén con el área Financiera | Boletín de almacén | PROGRAMACIÓN M4: 2; PROGRAMACIÓN M7: 3; PROGRAMACIÓN M10: 3; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 10 | Grupo de Servicios Administrativos | Secretaría General | N/A (Funcionamiento)
|  |  |  | 73 | Presentar informes de seguimiento a los planes institucionales: Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción | Informes a la Alta Dirección y Socialización de avance por medio de un canal de Comunicación Interna del INM | PROGRAMACIÓN M2: 2; PROGRAMACIÓN M4: 2; PROGRAMACIÓN M7: 2; PROGRAMACIÓN M10: 2 | 8 | Alba Yudid Ortiz Andrés Rincón | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento)
|  |  |  | 74 | Coordinar la construcción del Plan Estratégico Institucional (PEI) | Plan de Trabajo Documento preliminar del PEI | [12 empty] | 2 | Andrés Mauricio Rincón | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 75 | Desarrollar seguimiento de las políticas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Instituto, siguiendo los lineamientos de Función Pública | Autodiagnóstico de las Dimensiones del nuevo MIPG | PROGRAMACIÓN M3: 2; PROGRAMACIÓN M6: 5; PROGRAMACIÓN M8: 4; PROGRAMACIÓN M11: 4 | 15 | Andrés Mauricio Rincón | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento)
|  |  |  | 76 | Integrar las funciones del Comité de Sostenibilidad Contable en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Informe con las funciones del Comité | [12 empty] | 1 | Grupo Gestión Financiera | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M6
|  |  |  | 77 | Actualizar los nuevos procedimientos con base a la nueva implementación del Manual de Políticas Financieras | Acta de aprobación del SIG | [12 empty] | 1 | Grupo Gestión Financiera | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M6
|  |  |  | 78 | Actualizar los procedimientos de Atención al Ciudadano | Procedimientos actualizados | [12 empty] | 1 | Prof. Servicio al Ciudadano | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M9
|  |  |  | 79 | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos-PINAR | Plan Institucional de Archivos aprobado | [12 empty] | 1 | Grupo de Servicios Administrativos | Secretaría General | Construcción, adecuación y sostenibilidad de las Sedes del INM | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 80 | Elaborar diagnóstico de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad | Informe de diagnostico | [12 empty] | 1 | Grupo de Gestión Financiera | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M6
|  |  |  | 81 | Aprobar Manual de Políticas Financieras | Manual Aprobado | [12 empty] | 1 | Grupo de Gestión Financiera | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M6
|  |  |  | 82 | Aprobar el manual de contratación | Manual de Contratación aprobado Socialización | [12 empty] | 1 | Grupo de Gestión Juridica | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M6
|  |  |  | 83 | Implementar el Módulo de Inventarios y Activos fijos otorgado por el MINCIT | Informe de Avance Informe de Implementación | [12 empty] | 2 | Grupo de Servicios Administrativos | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M6
|  |  |  | 84 | Realizar la revisión jurídica de la propuesta de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Resolución del Comité de Gestión y Desempeño Institucional aprobada | [12 empty] | 1 | José Alvaro Bermúdez | Dirección General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M3
|  |  |  | 85 | Reporta el estado de avance de los procesos judiciales y de conciliaciones en trámite | Actas de Comité de Conciliación | [12 empty] | 2 | José Alvaro Bermúdez | Dirección General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 86 | Ejecutar las actividades de la estrategia de mercadeo aprobada en el 2017 | Informe de actividades ejecutadas | [12 empty] | 4 | Grupo de mercadeo y Comunicaciones | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
4. Asegurar la CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD de la oferta de servicios del INM, para atender los requerimientos metrológicos del país | 4.1 Lograr la capacidad de innovación generando y capitalizando el conocimiento en Metrología que necesita el país | O.E 4.1 - 1 Número acumulado de investigadores junior acreditados en Colciencias |  | 87 | Mantener el reconocimiento de investigadores Junior ante Colciencias | Entregar reporte de cumplimiento de requisitos - Colciencias | PROGRAMACIÓN M12: 4 | 4 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  | O.E 4.1 - 3 Porcentaje anual de cumplimiento de productos programados en los grupos de investigación |  | 88 | Participar en eventos de divulgación científica. | Informe de comisión | PROGRAMACIÓN M6: 2; PROGRAMACIÓN M11: 2; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 6 | Luis Alfredo Chavarro | Subdirección de Química y Biomedicina | Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  |  | 89 | Generar productos de investigación de la SMF. | Manual Metodológico de Medición de la Rugosidad 3D | [12 empty] | 1 | Álvaro Bermúdez | Subdirección de Metrología Física | Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 90 | Implementar el Sistema de Gestión de I+D+i | Informe de avance de implementación del Sistema de Gestión de I+D+i | [12 empty] | 2 | Equipo I+D+i | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 91 | Realizar el autodiagnóstico para el lograr el reconocimiento de CDT | Documento de Autodiagnóstico para el Reconocimiento de CDT Seguimiento al Plan de mejoramiento planteado | [12 empty] | 2 | Equipo I+D+i | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 92 | Desarrollar e implementar proyectos de automatización relacionados con procesos de medición de acuerdo a requerimientos aprobados. | Acta de Entrega del proyecto de automatización | PROGRAMACIÓN M12: 4 | 4 | Equipo Automatización | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional
|  |  |  | 93 | Tramitar registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del software desarrollado por automatización | Solicitudes de registro DNDA | PROGRAMACIÓN M12: 4 | 4 | Equipo Automatización | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento)
| 4.2 Lograr el cubrimiento regional y de sectores para que le lleguen los Bienes y Servicios | O.E 4.2 - 1 Porcentaje acumulado de elaboración y aprobación del Documento para la Designación de Laboratorios |  | 94 | Ajustar documento para la designación de laboratorios. | Correo de remisión con documento ajustado y documento ajustado. | [12 empty] | 1 | Equipo RCM | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M7
|  |  |  | 95 | Realizar una propuesta de resolución para los laboratorios de referencia. | Correo de remisión con propuesta del documento y proyecto de resolución. | [12 empty] | 1 | Equipo RCM | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 96 | Desarrollar el programa de transferencia de conocimiento en metrología | Informes de avance | [12 empty] | 2 | Equipo I+D+i | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 97 | Realizar la revisión jurídica de la propuesta de documento de Designación de Laboratorios | Documento de Designación de Laboratorios revisado | [12 empty] | 1 | José Alvaro Bermúdez | Dirección General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 98 | Realizar ajuste y actualización del Sistema de Información de RCM frente al diagnóstico generado | Informe de validación del Sistema de Información implementado | [12 empty] | 1 | Equipo RCM | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 99 | Realizar reuniones para unificación de criterios con sistemas de información de la Red Colomniana de Metrología con sistemas de información de otras entidades | Actas de reunión | [12 empty] | 3 | Equipo RCM | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9
|  |  |  | 100 | Revisar y Actualizar la base de datos del Sistema de Información de la RCM | Informe de usuarios con datos actualizados (mínimo 200 usuarios) | [12 empty] | 1 | Equipo RCM | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M12
Elaboró: | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Subdirección de Metrología Física, Subdirección de Metrología Química y Biomedicina y Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos |  |  |  | Revisó: | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Subdirección de Metrología Física, Subdirección de Metrología Química y Biomedicina y Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | PROGRAMACIÓN M6: Aprobó:; PROGRAMACIÓN M10: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - Acta No.03 de enero 30 de 2018. Modificado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta No.01 de abril 18 de 2018 Actualizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño -Acta N° 10 del 26 de julio de 2018
Anexo “Integración de líneas estratégicas de los planes al Plan de Acción 2018”
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [17 empty] | Código: | E1-01-F-02
[21 empty] | Versión: | 03
[21 empty] | Página: | Ver píe de Página
VIGENCIA: | 2018 |  | PLANEACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
ALINEACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  |  | No. ITEM | ACTIVIDADES | PRODUCTO / ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN M1: PROGRAMACIÓN | META ANUAL | RESPONSABLE | ÁREA(S) RESPONSABLE (S) | PROYECTO DE INVERSION
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR ASOCIADO |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país | 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM |  |  | 79 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos-PINAR | Plan Institucional de Archivos aprobado | [12 empty] | 1 | Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos | Secretaría General | Construcción, adecuación y sostenibilidad de las Sedes del INM | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 64 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Realizar monitoreo y revisión del PAAC | Reporte de avance del monitoreo | [12 empty] | 3 | Mayer Florez | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 65 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Desarrollar Jornada de Rendición de Cuentas | Informe resultados percepción Jornada de Rendición de Cuentas | [12 empty] | 1 | Mayer Florez | Oficina Asesora de Planeación | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 78 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Actualizar los procedimientos de Atención al Ciudadano | Procedimientos actualizados | [12 empty] | 1 | Prof. Servicio al Ciudadano | Secretaría General | N/A (Funcionamiento) | bar: PROGRAMACIÓN M9
[5 empty] | Plan Anual de Vacantes Diseñar estrategias de planeación anual para provisión de cargos por concurso de méritos | Informe Anual | [12 empty] | 1 | Coordinadora de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | No Aplica - Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan Anual de Previsión Diseñar estrategias de planeación anual para la previsión de vacantes | Informe Anual | [12 empty] | 1 | Coordinadora de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | No Aplica - Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan Estratégico Talento Humano Desarrollar una herramienta que contenga la información laboral de cada servidor público | Herramienta diseñada | [12 empty] | 1 | Coordinadora de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | No Aplica - Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan de Capacitación Establecer indicadores de cobertura y eficacia de la participación de los funcionarios en las capacitaciones programadas | Informe Trimestral | [12 empty] | 2 | Coordinadora de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | No Aplica - Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan de Bienestar e Incentivos Realizar la medición de clima laboral a fin de establecer un plan de intervención o mejoramiento que permita corregir los niveles de satisfacción | Informe Anual | [12 empty] | 1 | Coordinadora de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | No Aplica - Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan de Bienestar e Incentivos Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros | Informe Anual | [12 empty] | 1 | Coordinadora de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | No Aplica - Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Realizar cierre a las no conformidades y oportunidades de mejora de la auditoria realizada en nov 2017 al SG-SST. | Informe Trimestral | [12 empty] | 2 | Coordinadora de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | No Aplica - Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M10; PROGRAMACIÓN M12
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país | 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM |  |  |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI Implementar servicios basicos tecnológicos en la infraestrucutura como servicio (NUBE) | Informe de Servicios migrados a la NUBE (Agosto 7 servicios y en noveimbre 3 más) | [12 empty] | 2 | Grupo de sistemas de información y redes | Secretaría General | Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Metrología | bar: PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI Implementacion de la estructura y proceso de Gestion de TI | Proceso aprobado por SIG y caracterización definido y aprobado | PROGRAMACIÓN M9: 2 | 2 | Grupo de sistemas de información y redes | Secretaría General | Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Metrología
[5 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI Fortalecer y personalizar el sistema de gestion,control y seguimiento administrativo (Modulos MinCIT). | Informe de Modulos implementados (6 modulos implementados) | [12 empty] | 1 | Grupo de sistemas de información y redes | Secretaría General | Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Metrología | bar: PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Estructurar, aprobar e implementar el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Plan de Tratatamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información aprobado por el CIGD Informes de seguimiento a los controles | [12 empty] | 2 | Grupo de sistemas de información y redes | Secretaría General | Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Metrología | bar: PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Identificar los riesgos digitales asociados a la infraestructura de TI | Matriz de riesgos digitales aprobada | [12 empty] | 1 | Grupo de sistemas de información y redes | Secretaría General | Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Metrología | bar: PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Identificar los riesgos de seguridad de la información asociados a los activos de información | Matriz de riesgos de seguridad de la información | [12 empty] | 1 | Grupo de sistemas de información y redes | Secretaría General | Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Metrología | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Estructurar y aprobar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de seguridad y privacidad de la información aprobado | [12 empty] | 1 | Grupo de sistemas de información y redes | Secretaría General | Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Metrología | bar: PROGRAMACIÓN M8
[5 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Identificar la información crítica que apalanca los objetivos misionales | Informe de identificación y cumplimiento | [12 empty] | 2 | Grupo de sistemas de información y redes | Secretaría General | Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Metrología | bar: PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Estructurar y aprobar el Análisis de Impacto del Negocio (BIA) | Plan de Análisis de Impacto de TI aprobado | [12 empty] | 1 | Grupo de sistemas de información y redes | Secretaría General | Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Metrología | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 1 | Plan Anual de Adquisiones Consolidar y elaborar el Plan Anual de Adquisiciones para la siguiente vigencia | Plan Anual de Adquisiciones consolidado para la siguiente vigencia | [12 empty] | 1 | Coordinadoor Servicios Administrativos - Luz Angela Gallego Holguín | Coordinación Servicios Administrativos | No aplica - Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Plan Anual de Adquisiones Presentar a la Alta Dirección para la aprobación y publicación del Plan Anual de Aquisiciones 2018 | Pantallazo de publicación | [12 empty] | 1 | Coordinadoor Servicios Administrativos - Luz Angela Gallego Holguín | Coordinación Servicios Administrativos | No aplica - Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M1
Elaboró: | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Subdirección de Metrología Física, Subdirección de Metrología Química y Biomedicina y Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos |  |  |  | Revisó: | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Subdirección de Metrología Física, Subdirección de Metrología Química y Biomedicina y Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | PROGRAMACIÓN M6: Aprobó:; PROGRAMACIÓN M10: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - Acta No.03 de enero 30 de 2018. Modificado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta No.01 de abril 18 de 2018 Actualizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño -Acta N° 10 del 26 de julio de 2018
Note on P9: Alba Yudid Ortiz Porras: Informe diagnostico, Laboratorio Tiempo y Frecuencia
Note on S9: Alba Yudid Ortiz Porras: Estudio elaborado, Laboratorio Tiempo y Frecuencia
Note on G14: Alba Yudid Ortiz Porras: MASA 4 (Redefinición del kilogramo) VISCOSIDAD 2 VOLUMEN 2
Note on J14: Alba Yudid Ortiz Porras: Se solicita eliminar el entregable para febrero se reprograma para septiembre (Cambio 20-02-2018)
Note on M14: Alba Yudid Ortiz Porras: Se solicita eliminar el entregable para mayo se reprograma para junio (Cambio 20-02-2018)
Note on Q14: Alba Yudid Ortiz Porras: Se solicita programar para septiembre 2 entregables, este cambio de programación es porque la SIST se encuentra realizando el programa de la RCM (Cambio 20-02-2018)
Note on G16: Alba Yudid Ortiz Porras: Se modifico la actividad
Note on L16: Alba Yudid Ortiz Porras: Se cambio la meta de 4 a 1 y se programa para M11
Note on M16: Alba Yudid Ortiz Porras: Se cambio la meta de 4 a 1 y se programa para M11
Note on P16: Alba Yudid Ortiz Porras: Se cambio la meta de 4 a 1 y se programa para M11
Note on T16: Alba Yudid Ortiz Porras: Se cambio la meta de 4 a 1 y se programa para M11
Note on K18: Alba Yudid Ortiz Porras: Eliminan la entrega de tres en marzo (cambio19-02-2018)
Note on Q18: Alba Yudid Ortiz Porras: Se solicito cambio aumentar el entregable de 3 a 4 informes, ya que se eliminaron 3 en marzo. (Camnio 19-02-2018)
Note on T18: Alba Yudid Ortiz Porras: Se solicito cambio aumentar el entregable de 3 a 5 informes, ya que se eliminaron 3 en marzo (Camnio 19-02-2018)
Note on J22: Alba Yudid Ortiz Porras: PH y Conductividad Electrolítica
Note on O22: Alba Yudid Ortiz Porras: Metales pesados Se dismunuyo l meta de 2 a 1
Note on Q23: Alba Yudid Ortiz Porras: Se dosminuyo la meta de 2 a 1
Note on H25: Alba Yudid Ortiz Porras: El producto final es elaborador por la OAP por ende se debe realizar seguiiento por medio de esta area
Note on L25: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 5 a 3 por ende la programación
Note on N25: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 5 a 3 por ende la programación
Note on O25: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 5 a 3 por ende la programación
Note on K27: Alba Yudid Ortiz Porras: 3: Tiempo y Frecuencia; Temperatura y Humedad y Partorsional
Note on R27: Alba Yudid Ortiz Porras: 2: Masa y Presión
Note on K30: Alba Yudid Ortiz Porras: Levantar hallazgos DAKKS
Note on P30: Alba Yudid Ortiz Porras: Planes de mejora levantados de las demás auditorias
Note on S30: Alba Yudid Ortiz Porras: Cerrar hallazgos de las auditorias 2018 y 2017
Note on U30: Alba Yudid Ortiz Porras: Aclarar la cantidad no es claro son auditorias o si son hallazgos
Note on O31: Alba Yudid Ortiz Porras: Tempe y humedad; ii) Tiempo y Frec; Se disminuye la meta de 4 a 1 y se programo para entrega en noviembre
Note on S31: Alba Yudid Ortiz Porras: iii) Masa; iv) Dimensional y/o Corriente continua Se modificó la meta
Note on P33: Alba Yudid Ortiz Porras: i) Longitud
Note on S33: Alba Yudid Ortiz Porras: ii) Masa
Note on N34: Alba Yudid Ortiz Porras: i) CENAM
Note on R34: Alba Yudid Ortiz Porras: ii) obra
Note on R36: Alba Yudid Ortiz Porras: i) CENAM.
Note on N37: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 8 a 7 y por ende la programación
Note on O37: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 8 a 7 y por ende la programación
Note on R37: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 8 a 7 y por ende la programación
Note on S37: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 8 a 7 y por ende la programación
Note on S38: Alba Yudid Ortiz Porras: i) Mauricio Sáchica
Note on G39: Alba Yudid Ortiz Porras: Concertar con SIST
Note on H39: Alba Yudid Ortiz Porras: 2 Masa, 1 Densidad, 1 Volumen; solo si SIST las programa.
Note on M39: Alba Yudid Ortiz Porras: CC&CA
Note on T39: Alba Yudid Ortiz Porras: T&H
Note on X39: Alba Yudid Ortiz Porras: Determinar fuente de financiación
Note on I40: Alba Yudid Ortiz Porras: El area solicita modificar la programación y colocar M2:2, M3:1, M4:1, M5:2. sigue la meta de seis pero eliminan en M1:1 y eliminan 1 de M4, y reprograman estos dos entregables para M5. (Cambio 20-02-2018)
Note on K40: Daniela Solano Restrepo: hace falta
Note on L40: Alba Yudid Ortiz Porras: Eliminan entrega de una y la pasan para M5 (Cambio 20-02-2018)
Note on M40: Daniela Solano Restrepo: Hace falta 1
Note on G46: Alba Yudid Ortiz Porras: Se soliitp cambio en el nombre de la actividad ya que se tenia desarrollar nuevos servicios de asistencia tecnica y no es un nuevo servicio si no una modalidad de brindar el servicio para aumentar la oferta y demannda del mismo (Cambio 20-02-2018)
Note on H46: Alba Yudid Ortiz Porras: Se solicito cambio por el cambio de la actividad eliminar nuevo servicio y colocar modalidad de servicio de asistencia tecnica. (Cambio 20-02-2018)
Note on H47: Conforme al proyecto de inversión el total de horas de asistencia técnica son 2.000
Note on M48: Alba Yudid Ortiz Porras: Estaba en 2 entregables pero por solicitud de modificación del 29 d emayo 2018, firmada por el director se realiza ajuste y se establece: M5=1 m6=2 M7=1 M8=2 M9=1 M11=1 M12=2 Para un total de = 10
Note on Q49: Alba Yudid Ortiz Porras: Instrumentos de pesaje de alta capacidad
Note on R49: Alba Yudid Ortiz Porras: Masa
Note on S49: Alba Yudid Ortiz Porras: Viscosidad
Note on N52: Alba Yudid Ortiz Porras: El area la programo en porcentaje y se esyablecio que era solo un entregable en diciembre
Note on L55: Alba Yudid Ortiz Porras: Estaba en 7 entregables pero por solicitud de modificación del 29 de mayo 2018, firmada por el director se realiza ajuste y se establece: M3=11 m4=0 M6=2 M12=7 Para un total de = 20
Note on M56: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 7 a 6 y por dende la programación Estaba en 1 entregable para mayo, pero por solicitud de modificación del 29 de mayo 2018, firmada por el director se realiza ajuste y se establece: M5=0 M7=1 M8=1 M11=4 Para un total de = 6
Note on P56: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 7 a 6 y por dende la programación
Note on S56: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 7 a 6 y por dende la programación
Note on K57: Alba Yudid Ortiz Porras: Se cambió la programación
Note on N57: Alba Yudid Ortiz Porras: Se cambió la programación
Note on L58: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 16 paso a 13 por ende se repogramo los entregables
Note on N58: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 16 paso a 13 por ende se repogramo los entregables
Note on O58: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 16 paso a 13 por ende se repogramo los entregables
Note on Q58: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 16 paso a 13 por ende se repogramo los entregables
Note on R58: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 16 paso a 13 por ende se repogramo los entregables
Note on S58: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 16 paso a 13 por ende se repogramo los entregables
Note on T58: Alba Yudid Ortiz Porras: Se disminuyo la meta de 16 paso a 13 por ende se repogramo los entregables
Note on K62: Alba Yudid Ortiz Porras: Informe I Trimestre
Note on N62: Alba Yudid Ortiz Porras: Informe 2 Trimestre
Note on Q62: Alba Yudid Ortiz Porras: Informe 3 Trimestre
Note on T62: Alba Yudid Ortiz Porras: Informe 4 Trimestre
Note on J65: Alba Yudid Ortiz Porras: 1. Plan de Trabajo 2. Primer Informe
Note on H67: Alba Yudid Ortiz Porras: Sofware de calidad Sofware de Gestión Documental
Note on J68: Alba Yudid Ortiz Porras: Plan de Trabajo
Note on K68: Alba Yudid Ortiz Porras: Informe
Note on J69: Alba Yudid Ortiz Porras: Plan de Trabajo
Note on U70: Alba Yudid Ortiz Porras: No es valido porcentaje definir método de medición y programación
Note on N82: Daniela Solano Restrepo: Se entregan soportes pero no Informe con las funciones del comité
Note on N88: Alba Yudid Ortiz Porras: Se reprogramó la actividad para junio se aprobo por medio del CIGD
Note on H89: Alba Yudid Ortiz Porras: Definir soporte de producto
Note on L89: Alba Yudid Ortiz Porras: Informe de avance
Note on N89: Alba Yudid Ortiz Porras: Informe de Implementación
Note on W92: Daniela Solano Restrepo: Cambia responsable de SG a SIST (2018-07-05
Note on N94: Alba Yudid Ortiz Porras: Se aumento la meta de 5 a 6, cambió la programación
Note on H95: Alba Yudid Ortiz Porras: Definir cuales productos
Note on S95: Alba Yudid Ortiz Porras: Preguntar a andres mauricio cuales productos
Note on M97: inmtablet: Autodiagnóstico
Note on S97: inmtablet: Seguimiento del Plan de Mejoramiento
Note on G105: Alba Yudid Ortiz Porras: Se cambia la redacción de la actividad con el fin de no dejar especificas las entidades con las cuales se realizará la unificación de criterios, igualmente se solicita unificar los criterios de información de la RCM (Cambio 19-02-2018)
Note on U118: Alba Yudid Ortiz Porras: No es valido porcentaje definir método de medición y programación