## INTRODUCCIÓN
| Presentación del Plan de Acción 2021 | Código: | E-01-F-009
|  | Versión: | 01
|  | Página: | N.A.
INTRODUCCIÓN
El proceso de planeación del Instituto Nacional de Metrología (INM) toma como punto de partida lo previsto en la Ley 152 de 1994, referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados.
Los Planes Estratégicos Sectoriales y los Planes Estratégicos Institucionales fueron formulados para un periodo de cuatro años, además de constituir los Planes Indicativos Cuatrienales de que trata la Ley 152 de 1994, recoge los lineamientos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.
El Plan de Acción anual es el instrumento en el cual se articulan los objetivos, estrategias, metas y programas del Plan Nacional de Desarrollo, con la misión y funciones de la entidad, y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados para la vigencia.
En este sentido y en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, la entidad de manera participativa con las diferentes áreas que la conforman, realizó la formulación del Plan de Acción para la presente vigencia. Es así, como formaliza la herramienta de gestión cuyo objetivo es orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles hacia el logro de objetivos y metas anuales, a través de la ejecución de acciones y proyectos que contribuyen al cumplimento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, del sector industria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), y funciones asignadas legalmente a través del Decreto 4175 de 2011.
Igualmente, la construcción del Plan de Acción anual de la entidad se realizó de acuerdo con lo previsto en el Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.
Por medio del presente documento el Instituto Nacional de Metrología (INM) presenta el Plan de Acción 2021, el cual se encuentra alineado con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022.
NORMATIVIDAD
En la construcción del Plan de Acción 2019 se tuvo en cuenta lo contenido en la normatividad que se relaciona a continuación:
Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
El Artículo 26 indica que con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica la citada ley preparará su correspondiente plan de acción.
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
El Artículo 74 establece que todas las entidades del Estado, a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su Página Web el Plan de Acción anual especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, Plan Anual de Adquisiciones, distribución presupuestal junto a los indicadores de gestión.
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
Por medio del Título 21 Capitulo 6 se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano y se deroga el Decreto 943 de 2014, “Por medio del cual se actualiza el modelo estándar de Control interno – MECI, al igual que el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014”.
Igualmente, en el Título 22 se establecen los lineamientos para adoptar el Modelo Integración de Planeación y Gestión en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, como instrumento de articulación y reporte de la planeación el cual contempla las metas de Gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las Políticas de Desarrollo Administrativo.
Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.
Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”

## REFERNCIAS NAL.S SECT.S
| Presentación del Plan de Acción 2021 | Código: | E-01-F-009
|  | Versión: | 01
|  | Página: | N.A.
REFERENCIAS NACIONALES Y SECTORIALES
Referencia nacional: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Elementos novedosos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que permitirán alcanzar dicho objetivo están el incremento en la productividad, liderada por una profunda transformación digital y una apuesta por la agroindustria que vincule a los pequeños y medianos productores; una mejora regulatoria y tributaria que promueva el emprendimiento y la actividad empresarial; una mayor eficiencia del gasto público; una política social moderna centrada en la familia que conecta a la población pobre y vulnerable a los mercados; y el aprovechamiento de las potencialidades territoriales al conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
El “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” incluye, además, un conjunto de pactos transversales que operan como habilitadores y también como conectores y espacios de coordinación, que hacen posible el cumplimiento de nuestra ecuación fundamental para el logro de una mayor equidad de oportunidades para todos.
El Plan Nacional de Desarrollo está articulado por 3 pactos estructurales (equidad, emprendimiento y legalidad), donde el INM contribuye al “Pacto por el emprendimiento y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos””,
Para apoyar sectores productivos se privilegiará la priorización de bienes públicos. Estos estarán enfocados en diseñar una regulación que facilite el acceso al financiamiento por parte de las empresas, mejorar la calidad de los bienes y servicios, y proveer información entre productores, comercializadores y proveedores. En este sentido, el II pacto tiene como objetivo fortalecer la infraestructura de la calidad como soporte para la sofisticación del desarrollo productivo (Departamento Nacional de Planeación, 2018)
Referencia sectorial: Plan Estratégico Sectorial
El Plan Estratégico Sectorial (PES) se planteó alrededor de 5 ejes (pilares estratégicos) enmarcados por un eje transversal de equidad. Los cinco (5) ejes estratégicos son
Entorno Competitivo
Productividad e innovación
Inversión
Emprendimiento y formalización
Nuevas fuentes de crecimiento
En la construcción del PES, el INM tiene incidencia en los ejes A, B y E que cuenta con las siguientes iniciativas:
A Entorno Competitivo
A2. “Estado simple – Colombia ágil: evaluar y simplificar los trámites para hacer negocios
B Productividad e innovación
B1. Diseñar e implementar intervenciones que incrementen la productividad de las empresas y los
Encadenamientos productivos
E Nuevas fuentes de crecimiento
E3. Expandir y diversificar La oferta exportable, a partir del aprovechamiento de las ventajas competitivas regionales y los TLC vigentes

## REFERNCIAS INSTITUC.
| Presentación del Plan de Acción 2021 | Código: | E-01-F-009
|  | Versión: | 01
|  | Página: | N.A.
REFERENCIA INSTITUCIONALES
Instituto Nacional de Metrología
De conformidad a lo establecido en la Ley 152 de 1994, en el presente documento se hace referencia a la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, las metas e indicadores, los proyectos inversión señalando su responsable, y el mapa de proceso del Sistema Integrado de Gestión-SIG, los cuales fueron primordiales para la planeación institucional de la vigencia 2021.
Misión
Coordinar la metrología científica e industrial, desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación, asegurar la trazabilidad al Sistema Internacional de unidades (SI) y prestar servicios metrológicos contribuyendo a la confiabilidad de las mediciones, la productividad y competitividad de sectores productivos y el bienestar de los ciudadanos.
Visión
En el 2026 seremos el Centro de Investigación líder en metrología científica e industrial del país, con reconocimiento internacional, logrando articular con los aliados estratégicos las apuestas metrológicas que se requieren para mejorar la productividad, competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Objetivos estratégicos PEI
PILARES ESTRATÉGICOS 2019-2022
Metrología, bien público para la competitividad.
Ampliar y consolidar a nivel nacional e internacional las capacidades metrológicas del INM y de los Institutos Designados (ID), para garantizar la comparabilidad de las mediciones realizadas en Colombia.
Metrología para el fomento de la productividad.
Brindar herramientas que faciliten la diseminación de la trazabilidad y del conocimiento en metrología, para contribuir al aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios que se producen y comercializan en el país.
Metrología como soporte de la infraestructura de la calidad y el bienestar de la población.
Articular a los diferentes actores de la Infraestructura de la Calidad (IC), con el propósito de facilitar la adopción de reglamentos técnicos y normas técnicas en materia metrológica.
EJE TRANSVERSAL
Investigación, desarrollo e innovación en metrología.
Posicionar las actividades de ciencia, tecnología e innovación en metrología que contribuyan a la competitividad, productividad y el bienestar de la población.
HABILITADORES
Habilitadores de gestión y desempeño institucional.
1. Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño institucional para garantizar la eficiencia y calidad a los procesos de la entidad.
2. Gestionar de manera eficaz la información con las partes interesadas.
Metas e indicadores PEI
De acuerdo con la necesidad de modificación al Plan Estratégico Institucional, se presenta a continuación las metas e indicadores conforme al ajuste realizado y aprobado por el CIGD N° 20-01.
Proyectos de Inversión
Las actividades del INM a realizar durante la vigencia 2021 se encuentran soportadas a través de los diferentes proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación-DNP, los cuales se relacionan a continuación.
Mapa de Procesos
El INM ha establecido e implementado un Sistema Integrado de Gestión (SIG) con el fin de documentar las políticas, procesos y procedimientos con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales, de los clientes y de las normas aplicables, asegurando así la calidad de los servicios ofrecidos.
El SIG cuenta con un Mapa de Procesos aprobado por el Comité CIGD – Acta N° 19-07, el cual se presenta a continuación:

## PLAN DE ACCIÓN
|  |  |  | Presentación del Plan de Acción 2021 | [17 empty] | Código: | E-01-F-009 | Funcionamiento | Dirección General
[22 empty] | Versión: | 01 | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | Oficina Asesora de Planeación
[22 empty] | Página: | N.A. | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico
VIGENCIA: | 2021 |  |  | PLANEACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [19 empty] | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | Secretaría General
ALINEACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | No. ITEM | ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | META ANUAL | RESPONSABLE | ÁREA(S) RESPONSABLE (S) | FINANCIACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión) | C-3599-0200-4 Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto de Metrología Nacional | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano
EJE HABILITADOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | INDICADOR Y META ASOCIADO AL PEI |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |  |  |  |  | C-3599-0200-6 Mejoramiento y Sostenibilidad de la Sede del Instituto Nacional de Metrología Bogotá | Subdirección de Metrología Física
Metrología, bien público para la competitividad | Ampliar y consolidar a nivel nacional e internacional las capacidades metrológicas del INM y de los Institutos Designados (ID), para garantizar la comparabilidad de las mediciones realizadas en Colombia | Lograr el posicionamiento en los grupos técnicos de trabajo a nivel internacional | Participación como laboratorio piloto en comparaciones claves o suplementarias organizadas por el Sistema Interamericano de Metrología (SIM) |  | 1 | Participar en las actividades realizadas por el Grupo Técnico del SIM MGW13 | Informe de las actividades de participación en el grupo MGW13 | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo de Gestión de Ensayos de Aptitud y RCM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento |  | Subdirección de Metrología Química y Biología | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 2 | Participar en reunión de representantes de países miembros de BIPM | Soporte de la reunión | [12 empty] | 1 | Director | Dirección General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 3 | Coorganizar evento del Comité Conjunto de las Organizaciones Regionales de Metrología del BIPM: reunión JCRB | Comunicado de prensa INM con resultados | [12 empty] | 0 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento
[5 empty] | 4 | Participar en comparaciones internacionales en magnitudes fisicas | Circular T Resultados de mediciones de comparación (1) Draft (1) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 5 | Participar en comparación suplementaria en metrología Física | Resultados de mediciones de comparación Informe de avance comparación suplementaria | [12 empty] | 2 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11 to PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 6 | Participar en comparaciones claves, suplementarias o bilaterales | Informe de resultados | PROGRAMACIÓN M1: 1; PROGRAMACIÓN M8: 1; PROGRAMACIÓN M10: 2; PROGRAMACIÓN M11: 2 | 6 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  | Participaciones en Comités Consultivos, Subcomités, Grupos de Trabajo y en la Asamblea General de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés) |  | 7 | Realizar seguimiento del estado de la publicación de CMC | Acta de Revisión por la Dirección | [12 empty] | 2 | Milena Rodríguez | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M9
[5 empty] | 8 | Participar en la reunión del Asamblea del SIM | Acta de reunión | [12 empty] | 1 | Director | Dirección General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 9 | Representar al INM ante el QSTF del Sistema Interamericano de Metrología | Acta de reunión o informe de comisión | [12 empty] | 2 | Milena Rodríguez | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 10 | Participar en reuniones de Grupos de Trabajo, subcomités y/o Comités Consultivos ante el BIPM | Soporte de participación | [12 empty] | 1 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M8
[5 empty] | 11 | Participar en reuniones comités consultivos, subcomités, grupos de trabajo y/o en la conferencia general del BIPM | Reporte de asistencia | PROGRAMACIÓN M5: 8; PROGRAMACIÓN M11: 1 | 9 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  | Participaciones en Grupos de Trabajo Técnico Regional, Grupo de Trabajo de los Sistemas de Calidad (QSTF por sus siglas en ingles) y Asamblea del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) |  | 12 | Participar en evaluaciones por pares en magnitudes física | Lista de asistencia de cierre evaluación Par o Informe evaluación par | [12 empty] | 1 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 13 | Presentar la documentación del SIG en magnitudes físicas a OAP para presentación en el QSTF | soporte documentación subida | PROGRAMACIÓN M7: 1; PROGRAMACIÓN M8: 2 | 3 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 14 | Desarrollar avance en la transición documental técnica a la norma ISO/IEC 17025:2017 en laboratorios de metrología física | Informe de cumplimiento al cronograma | PROGRAMACIÓN M6: 100% | 100% | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 15 | Participar en reuniones o actividades de Grupos de Trabajo del SIM | Soporte de participación | [12 empty] | 2 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M10
|  | Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y Calibración (CMC) | Capacidades de Medición y Calibración (CMC) nuevas reconocidas por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) |  | 16 | Apoyar a los laboratorios del INM en la aplicación de la estadística | Informe de actividades realizadas | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de Gestión de Ensayos de Aptitud y RCM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  |  | Aprobaciones del Sistema de Gestión de la Calidad ante el QSTF, del Sistema Interamericano de Medición (SIM), para soportar las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) |  | 17 | Presentar ante el QSTF el Sistema de Gestión de Calidad para las magnitudes planeadas | Certificado de aprobación | PROGRAMACIÓN M5: 2; PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 5 | Milena Rodríguez | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento
[5 empty] | 18 | Atender evaluaciones pares para el SIG en la norma ISO 17043, 17025 y 17034 | Informe de la evaluación par al SIG | PROGRAMACIÓN M7: 2; PROGRAMACIÓN M11: 1 | 3 | Milena Rodríguez | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento
[5 empty] | 19 | Formular el Programa de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión | Programa aprobado por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | [12 empty] | 1 | Milena Rodríguez | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3
[5 empty] | 20 | Gestionar la calibración de equipos del INM en el exterior para aseguramiento de la trazabilidad | Resolución Reporte avance y estado trazabilidad | PROGRAMACIÓN M6: 3; PROGRAMACIÓN M12: 1 | 4 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 21 | Presentar la documentación del SIG para la SMQB a OAP | Documentación presentada | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M7
[5 empty] | 22 | Analizar los informes de las auditorias Internas | Plan de mejoramiento | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M4
[5 empty] | 23 | Realizar revisiones por pares en química | Plan de mejoramiento | PROGRAMACIÓN M7: 2 | 2 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  | Lograr la designación de institutos en magnitudes complementarias a las del INM | Organizaciones delegadas como "Instituto Designado" en magnitudes complementarias a las del INM |  | 24 | Diseñar un reconocimiento para aquellos laboratorios que anualmente se destaquen por sus aportes a la investigación, desarrollo e innovación en los procesos de medición del país. | Soporte de divulgación | [12 empty] | 1 | Subdirector SSMRC | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M9
[5 empty] | 25 | Participar en actividades de metrología física proceso para la designación de institutos | Informe de seguimiento | [12 empty] | 1 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 26 | Participar en actividades de metrología química del proceso para la designación de institutos | Informe de seguimiento | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11
Metrología para el fomento de la productividad | Brindar herramientas que faciliten la diseminación de la trazabilidad y del conocimiento en metrología, para contribuir al aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios que se desarrollan y comercializan en el país | Identificar las necesidades y brechas en metrología en sectores productivos priorizados, como: industria del movimiento, de la química, de la energía, de alimentos, de aseo, de la farmacéutica, de la construcción, y de plásticos y de pinturas | Estudios de identificación de necesidades y brechas metrológicas elaborados |  | 27 | Actualizar estadísticas de servicios prestados por el INM | Informe de estadísticas actualizadas a 2020 | [12 empty] | 1 | Aminta Peñaranda | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 28 | Realizar estudios bajo la metodología de identificación de necesidades metrológicas | Informe de identificación de necesidades metrológicas | PROGRAMACIÓN M12: 2 | 2 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional
[5 empty] | 29 | Consolidar el documento de la metodología tipo para priorizar el desarrollo de Capacidades de Medición y Calibración, Materiales de Referencia Certificados y Programas de Comparación Interlaboratorio | Documento ajustado Documento versión final | [12 empty] | 2 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10
|  | Fomentar la articulación entre partes interesadas para el desarrollo de la trazabilidad de las mediciones en el país y la transferencia en conocimiento en metrología | Grupos Técnicos por Magnitud y Grupos Técnicos Temáticos en operación |  | 30 | Realizar seguimiento de la reestructuración de la red Colombiana de Metrología | Informe de seguimiento de la RCM Informe de gestión de la RCM | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de Gestión de Ensayos de Aptitud y RCM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 31 | Realizar reuniones de grupos de trabajo por magnitud y grupos de trabajo temático | Acta de reunión y lista de asistencia | PROGRAMACIÓN M3: 1; PROGRAMACIÓN M6: 3; PROGRAMACIÓN M9: 3; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 9 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 32 | Realizar reuniones del grupo técnico temático o magnitud de la SMQB para la elaboración de guías de mediciones químicas, biológicas o de calibración. | Listado de asistencia y acta de reunión | PROGRAMACIÓN M5: 1; PROGRAMACIÓN M6: 2 | 3 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | Funcionamiento
|  |  | Guías para el proceso de calibración y aseguramiento de la validez de las mediciones acordadas y publicadas con los Grupos Técnicos de Trabajo de la Red Colombiana de Metrología (RCM) |  | 33 | Apoyar proyectos para la mejora de las capacidades metrológicas de los laboratorios a nivel nacional a través de alianzas | Informe de selección de los proyectos seleccionados Informe final de ejecución | [12 empty] | 2 | Subdirector SSMRC | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 34 | Publicar documentos o guías de calibración de aseguramiento metrológico | Documentos o Guías de calibración publicadas | PROGRAMACIÓN M8: 2; PROGRAMACIÓN M11: 2; PROGRAMACIÓN M12: 1 | 5 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 35 | Elaborar guías para mediciones químicas/biológicas - RCM | Acta de la aprobación de la mesa tecnico cientifica (MTTC) de la guía. | PROGRAMACIÓN M4: 1; PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M11: 2; PROGRAMACIÓN M12: 1 | 5 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  | Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones | Implementación de la estrategia de cultura, formación y educación |  | 36 | Socializar y promocionar el diseño de la oferta de los servicios de capacitación | Soporte de la socialización y promoción de la oferta de servicios de capacitación | [12 empty] | 2 | Cesar Parra | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 37 | Realizar seguimiento a la implementación de la Estratégica de Cultura, Formación y Educación | Informe de seguimiento de la implementación | [12 empty] | 2 | Cesar Parra | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 38 | Actualizar la Estrategia de Cultura, Formación y Educación | Documento de la estrategia aprobado en CIGD | [12 empty] | 1 | Cesar Parra | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M9
[5 empty] | 39 | Realizar seguimiento a las actividades para transferencia de conocimiento con el SENA en el marco de los convenios suscritos | Informe de seguimiento a las actividades realizadas | [12 empty] | 1 | Cesar Parra | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M10
|  |  | Talleres o eventos dirigidos a los sectores productivos (incluida la industria y laboratorios acreditados) realizados en las regiones para la transferencia de conocimiento en metrología |  | 40 | Desarrollar actividades de divulgación de innovación y servicios tecnológicos: talleres y eventos, en el marco de la RCM | Lista de asistencia y presentaciones | [12 empty] | 4 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica Coordinador Grupo de Gestión de Ensayos de Aptitud y RCM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M9 to PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | 41 | Desarrollar actividades de divulgación talleres o eventos de metrología física, en el marco de la RCM | Listado de asistencia y presentaciones | PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M11: 2 | 3 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 42 | Desarrollar actividades de divulgación: talleres y eventos de metrología química, en el marco de la RCM | Listado de asistencia y presentaciones | PROGRAMACIÓN M3: 1; PROGRAMACIÓN M4: 2; PROGRAMACIÓN M6: 1; PROGRAMACIÓN M7: 2; PROGRAMACIÓN M11: 1 | 7 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  | Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo | Organizaciones intervenidas con las modalidades de asistencia técnica |  | 43 | Elaborar documento con lineamientos para la prestación del servicio de asistencia técnica | Informe de avance del documento Documento aprobado en CIGD | [12 empty] | 0 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento
[5 empty] | 44 | Prestar servicios de asistencia técnica | Informe trimestral de seguimiento | [12 empty] | 4 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 45 | Socializar y ajustar el programa de Asistencia Técnica para Mipymes | Acta de socialización Documento ajustado | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M10 to PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 46 | Asesorar a los laboratorios de proyecto "ColombiaMide" a través de la asistencia técnica | Soporte de las asesorías realizadas | [12 empty] | 3 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9
[5 empty] | 47 | Elaborar diagnóstico final de los laboratorios del proyecto "ColombiaMide" | Documento unificado, de resumen de las evaluaciones de las capacidades metrológicas, en el marco del proyecto de ColombiaMide | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M10
|  |  | Materiales de Referencia o ítems de ensayo de aptitud nuevos desarrollados y dispuestos para la comercialización |  | 48 | Coadyudar en la generación de protocolos de los ensayos de aptitud programadas por SSMRC en magnitudes físicas | Protocolos preliminares (entregados a SSMRC) | PROGRAMACIÓN M4: 1; PROGRAMACIÓN M6: 1; PROGRAMACIÓN M9: 2; PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M11: 1 | 6 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento
[5 empty] | 49 | Mantener la oferta de Materiales de Referencia | Informe de Producción de MR O Informe de recertificación/certificación O Informe ampliación de vigencia | PROGRAMACIÓN M5: 1; PROGRAMACIÓN M7: 3; PROGRAMACIÓN M8: 8; PROGRAMACIÓN M9: 1 | 13 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
[5 empty] | 50 | Producir Materiales de Referencia nuevos | Informe de producción de MR | [12 empty] | 3 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | 51 | Producir Materiales de Referencia piloto / ítems de comparación | Informe de producción de MR | PROGRAMACIÓN M6: 1; PROGRAMACIÓN M7: 1; PROGRAMACIÓN M8: 3; PROGRAMACIÓN M9: 1; PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M11: 1 | 8 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
[5 empty] | 52 | Desarrollar la capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia | Informe de validación de métodos de medición | PROGRAMACIÓN M10: 3; PROGRAMACIÓN M12: 1 | 4 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
|  |  | Servicio de Comparaciones Interlaboratorios organizadas |  | 53 | Elaborar documento con lineamientos para la prestación del servicio de Ensayos de Aptitud | Informe de avance del documento Documento aprobado en el CIGD | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de Gestión de Ensayos de Aptitud y RCM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 54 | Ejecutar Ensayos de Aptitud del proyecto "ColombiaMide" | Informe de los Ensayos de Aptitud realizados | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo de Gestión de Ensayos de Aptitud y RCM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 55 | Realizar ejercicio piloto de estudios colaborativos | Informe del ejercicio piloto | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo de Gestión de Ensayos de Aptitud y RCM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | 56 | Prestar servicios de Ensayos de Aptitud | Informe trimestral de servicios de Ensayos de Aptitud | [12 empty] | 4 | Coordinador Grupo de Gestión de Ensayos de Aptitud y RCM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 57 | Desarrollar componente técnico del estudio colaborativo | Informe de componente técnico | [12 empty] | 2 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M9 to PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | 58 | Coadyudar en la generación de protocolos de los ensayos de aptitud programadas por SSMRC | Documento o archivo digital con el protocolo preliminar | [12 empty] | 4 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M9 to PROGRAMACIÓN M11
|  |  | Nuevos servicios de calibración desarrollados |  | 59 | Comercializar servicios de calibración | Informe trimestral de servicios de calibración comercializados - Excel con calibraciones realizadas | [12 empty] | 4 | Coordinador de Gestión de Servicios Metrológicos | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 60 | Estructurar nuevo servicio de calibración y medición en metrología Física | Informe de avance de la estructuración del nuevo servicio Soporte gestión del cambio Solicitud publicación nuevo servicio | PROGRAMACIÓN M7: 30%; PROGRAMACIÓN M9: 20%; PROGRAMACIÓN M11: 50% | 100% | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 61 | Prestar servicios de calibración en metrología física | Cuadro relacionando los servicios prestados | PROGRAMACIÓN M5: 30; PROGRAMACIÓN M8: 60; PROGRAMACIÓN M10: 50; PROGRAMACIÓN M12: 100 | 240 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 62 | Coordinar las actividades relacionadas a la prestación de la categoría de servicio de medición metrológica "Medición de desfase de sincronización con la hora legal | Informe de avance de actividades ejecutadas para la prestación de la categoría de servicio | [12 empty] | 2 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M11
|  |  | Cursos de capacitación nuevos en metrología desarrollados |  | 63 | Desarrollar en plataforma el curso virtual "Conceptos y Fundamentos en Metrología" | Informe del desarrollo del curso en plataforma: "Conceptos y Fundamentos en Metrología". | [12 empty] | 1 | Coordinador de Gestión de Servicios Metrológicos | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 64 | Elaborar el informe de sistematización de los cursos generales del proyecto "ColombiaMide" | Informe de sistematización | [12 empty] | 1 | Coordinador de Gestión de Servicios Metrológicos | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M5
[5 empty] | 65 | Rediseñar curso de capacitación | Informe de diagnóstico pedagógico y metodológico Informe de un (1) curso rediseñado | [12 empty] | 2 | Coordinador de Gestión de Servicios Metrológicos | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 66 | Desarrollar la programación anual del servicio capacitación | Informes trimestrales con la programación | [12 empty] | 4 | Coordinador de Gestión de Servicios Metrológicos | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 67 | Ajustar o actualizar curso en metrología física | Material del curso ajustado o actualizado | [12 empty] | 1 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6
[5 empty] | 68 | Apoyar la elaboración de cursos especializados en el marco del proyecto de Colombia Mide | Archivos o documentos con insumos para el diseño de cursos | PROGRAMACIÓN M9: 2 | 2 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento
[5 empty] | 69 | Prestar servicios de calibración en metrología química | Reporte relacionando Servicios prestados | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M12
Metrología como soporte de la infraestructura de la calidad y el bienestar de la población | Articular a los diferentes actores de la Infraestructura de la Calidad (IC), con el propósito de facilitar la adopción de reglamentos técnicos y normas técnicas en materia metrológica | Fortalecer técnicamente a los actores del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL) en temas de metrología | Apoyo en la expedición de normas técnicas, reglamentos técnicos y otros documentos que vinculen temas de metrología |  | 70 | Desarrollar actividades de la Unidad Sectorial de Normalización en Metrología | Informes de seguimiento y actas de reunión | [12 empty] | 3 | Coordinador Grupo de Gestión de Ensayos de Aptitud y RCM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 71 | Participar en actividades técnicas de normalización: reuniones o emisión de conceptos técnicos para la expedición de reglamentación | Acta de reunión o soporte emisión del concepto técnico | PROGRAMACIÓN M7: 3; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 5 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento
[5 empty] | 72 | Participar en capacitaciones del SICAL y otros entes líderes en calidad | Soporte de asistencia | [12 empty] | 1 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | 73 | Elaborar documento para la actualización de la resolución del patrón nacional espectrofotometría a la SIC | Informe para la actualización del patrón Nacional Solicitud de actualización a la SIC | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6
|  |  | Implementación del programa de capacitación de personal de laboratorios públicos |  | 74 | Participar en eventos de capacitación en temas de metrología en el marco del SICAL | Reporte relacionando los eventos realizados | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | Identificar las principales necesidades de ensayo y mediciones tendientes al aseguramiento de la validez de las mediciones asociadas en los sectores de salud, energía, alimentación y medio ambiente | Informe con la identificación de las necesidades de ensayo y mediciones |  | 75 | Elaborar documento de identificación de necesidades de ensayos y mediciones de documentos no contemplados en el CONPES 3866 | Documento de identificación | [12 empty] | 1 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
Investigación, desarrollo e innovación en metrología | Posicionar las actividades ciencia, tecnología e innovación en metrología que contribuyan a la competitividad, productividad y el bienestar de la población | Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias | Productos reconocidos según lineamientos de Colciencias |  | 76 | Realizar seguimiento al Plan de Fortalecimiento (Minciencias) | Cuado de Excel de seguimiento Informe de ejecución anual | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 77 | Generar articulos científicos en Metrología Física | Artículo científico generado | PROGRAMACIÓN M6: 1; PROGRAMACIÓN M7: 2; PROGRAMACIÓN M8: 2; PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M11: 2; PROGRAMACIÓN M12: 1 | 9 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 78 | Participar en eventos científicos, capacitaciones o intercambios científicos | Soporte o registro de participación | [12 empty] | 2 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 79 | Codirigir tesis de investigación | Soporte de codirección | [12 empty] | 1 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 80 | Desarrollar evento científico "Simposio de metrología" | Comunicado de prensa INM con resultados | [12 empty] | 1 | Subdirector SSMRC | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 81 | Desarrollar evento científico "Día Mundial de la Metrología" | Comunicado de prensa INM con resultados | [12 empty] | 1 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M7
[5 empty] | 82 | Generar artículos científicos en metrología química | Artículo científico generado con solicitud de publicación | PROGRAMACIÓN M11: 5; PROGRAMACIÓN M12: 3 | 8 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
[5 empty] | 83 | Participar en intercambios científicos o eventos de divulgación científica | Reporte de participación | PROGRAMACIÓN M11: 4; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 6 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional
[5 empty] | 84 | Codirigir tesis de investigación | Soporte de codirección | PROGRAMACIÓN M12: 4 | 4 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | Funcionamiento
|  |  | Grupo de Investigación clasificado por Colciencias en Categoría B |  | 85 | Ajustar la propuesta del programa para intercambio científico que incluya los aspectos formulados en el Plan de Fortalecimiento de Minciencias | Propuesta ajustada del programa de intercambio científico | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | 86 | Acompañar la aplicación del procedimiento de formulación de proyectos, acorde a las líneas de investigación de los grupos (GIMQB-GIMCI) | Informe de seguimiento del proceso | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 87 | Desarrollar y gestionar actividades para mantener el reconocimiento del INM como centro de investigación | Presentación de socialización interna (INM) - Presentación avance de la gestión - Radicación a Minciencias de la solicitud para la renovación de reconocimiento del INM | [12 empty] | 3 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M11
|  | Desarrollar proyectos I+D+i con institutos de metrología de otros países u organizaciones nacionales que respondan a necesidades de Colombia | Proyectos I+D+i nuevos en desarrollo con otros institutos de metrología u otras organizaciones internacionales |  | 88 | Desarrollar Nuevos Proyectos I+D+i con apoyo de instituciones internacionales | Acuerdo de entendimiento | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3
|  |  | Proyectos de I+D+i nuevos en desarrollo entre dos o más instituciones a nivel nacional |  | 89 | Realizar el seguimiento a los proyectos I+D+i de las Subdirecciones del INM | Informe de seguimiento de acuerdo al proceso de I+D+i | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 90 | Estructurar proyectos de I+D+i en los que se involucre las líneas de investigación de grupos de investigación en metrología física | Documento propuesta de Proyecto de I+D+i | PROGRAMACIÓN M4: 1; PROGRAMACIÓN M7: 1; PROGRAMACIÓN M10: 3; PROGRAMACIÓN M11: 2 | 7 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 91 | Realizar seguimiento ejecución proyectos de I+D+i en metrología física | Informes de avances | PROGRAMACIÓN M6: 1; PROGRAMACIÓN M7: 2; PROGRAMACIÓN M10: 2; PROGRAMACIÓN M11: 3 | 8 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional
[5 empty] | 92 | Gestionar un proyecto I+D+i con IES | Convenio segunda face Propuesta del proyecto segunda face Informes de avance | [12 empty] | 3 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | C-3502-0200-7 Desarrollo de la oferta de servicios en Metrología Física en el ámbito Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M8 to PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 93 | Desarrollar Nuevos Proyectos I+D+i | Documento de inicio de proyecto, Acuerdo de Entendimiento o Acta de inicio | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 94 | Proponer Nuevos Proyectos I+D+i | Documento propuesta de Proyecto de I+D+i Acta de presentación ante la Mesa Técnica | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | Desarrollar herramientas informáticas para soportar las buenas prácticas de control de calidad de las mediciones | Número de herramientas de automatización desarrolladas |  | 95 | Desarrollar herramientas para la automatización de los procesos de medición de la SMQB | Informe del desarrollo de la herramienta | [12 empty] | 1 | Subdirector SMQB | Subdirección de Metrología Química y Biología | C-3502-0200-6 Fortalecimiento de la capacidad analítica en Metrología Química y Biomedicina a nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M9
Habilitadores de gestión y desempeño institucional | Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño institucional para garantizar la eficiencia y calidad a los procesos de la entidad | Disponer del Talento Humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad | Implementación de la Estrategia del Talento Humano |  | 96 | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 19%; PROGRAMACIÓN M6: 23%; PROGRAMACIÓN M9: 27%; PROGRAMACIÓN M12: 31% | 100% | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Funcionamiento
[5 empty] | 97 | Ejecutar Plan Anual de Vacantes | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 25%; PROGRAMACIÓN M6: 25%; PROGRAMACIÓN M9: 25%; PROGRAMACIÓN M12: 25% | 100% | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Funcionamiento
[5 empty] | 98 | Ejecutar Plan de Previsión de Recursos Humanos | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 40%; PROGRAMACIÓN M6: 30%; PROGRAMACIÓN M9: 20%; PROGRAMACIÓN M12: 10% | 100% | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Funcionamiento
[5 empty] | 99 | Ejecutar Plan Insitucional de Capacitación | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 10%; PROGRAMACIÓN M6: 20%; PROGRAMACIÓN M9: 30%; PROGRAMACIÓN M12: 40% | 100% | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Funcionamiento
[5 empty] | 100 | Ejecutar Plan de Bienestar Laboral e Incentivos | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 10%; PROGRAMACIÓN M6: 20%; PROGRAMACIÓN M9: 30%; PROGRAMACIÓN M12: 40% | 100% | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Funcionamiento
[5 empty] | 101 | Implementar la Dimensión de talento humano según MIPG | Reporte de avance en la matriz estratégica de Talento Humano | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 102 | Desarrollar el modelo de Empresa familiarmente responsable | Informe de actividades en dos dimensiones de empresa familiarmente responsable con soporte | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 103 | Fortalecer al personal técnico para realizar los cursos de capacitación | Informe de actividades de fortalecimiento | [12 empty] | 1 | Coordinador de Gestión de Servicios Metrológicos | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M9
|  |  | Implementación del modelo de Gestión del Conocimiento |  | 104 | Desarrollar las actividades establecidas en el Plan Acción de Gestión del Conocimiento relacionadas con Talento Humano | Informe con porcentaje de cumplimiento de actividades desarrolladas | PROGRAMACIÓN M6: 40%; PROGRAMACIÓN M12: 60% | 100% | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Funcionamiento
[5 empty] | 105 | Ajustar Modelo de Gestión del Conocimiento | Manual de gestión del conocimiento | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M5
[5 empty] | 106 | Actualizar el mapa de gestión de conocimiento del INM | Mapa de Conocimiento Presentación y agenda del CIGD | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | 107 | Desarrollar espacios de socialización, ideación e innovación relacionados con Modelo de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Soportes y lista de asistencia | [12 empty] | 2 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
|  |  | Socialización y apropiación de los valores institucionales (Código de Integridad) |  | 108 | Realizar campañas de socialización y apropiación de valores institucionales | Soporte de la socialización o promoción | [12 empty] | 4 | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 109 | Socializar Manual de Gestión del Conocimiento | Soporte de la socialización y lista de asistencia | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo de I+D+i y Asistencia Técnica | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6
|  | Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Procesos operacionales internos revisados y mejorados a través de la plataforma BPM (Business Process Management) |  | 110 | Automatizar y mejorar procesos operacionales internos | Procesos operacionales internos automatizados | [12 empty] | 1 | Jefe de OIDT | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | C-3599-0200-4 Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto de Metrología Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 111 | Desarrollar herramientas para la automatización de un proceso de medición que se conecte a BPMetro permitiendo generar un certificado de calibración en linea (formato PDF o XML) | Prototipo de certificado generado | [12 empty] | 1 | Subdirector SMF | Subdirección de Metrología Física | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M10
|  | Fortalecer la gestión documental al interior de la entidad | Ejecución del Plan Institucional de Archivo (PINAR) |  | 112 | Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Archivo | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 10%; PROGRAMACIÓN M6: 18.38%; PROGRAMACIÓN M9: 25.96%; PROGRAMACIÓN M12: 45.66% | 100% | Sandra Sierra | Secretaría General | Funcionamiento
|  | Promover la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación | Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua |  | 113 | Publicar actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 2020 - 2023 | Link de publicación en la pagina web del INM y el PETI | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo Sistemas de Información y Redes | Secretaría General | C-3599-0200-4 Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto de Metrología Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M1
[5 empty] | 114 | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 2021 - 2023 | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 10%; PROGRAMACIÓN M6: 10%; PROGRAMACIÓN M9: 35%; PROGRAMACIÓN M12: 45% | 100% | Jefe de OIDT | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | C-3599-0200-4 Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto de Metrología Nacional
[5 empty] | 115 | Publicar actualización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado 2021 | Link de publicación en la pagina web del INM y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo Sistemas de Información y Redes | Secretaría General | C-3599-0200-4 Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto de Metrología Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M1
[5 empty] | 116 | Ejecutar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 10%; PROGRAMACIÓN M6: 35%; PROGRAMACIÓN M9: 35%; PROGRAMACIÓN M12: 20% | 100% | Jefe de OIDT | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | C-3599-0200-4 Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto de Metrología Nacional
[5 empty] | 117 | Publicar actualización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado 2021 | Link de publicación en la pagina web del INM y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | 1 | Coordinador Grupo Sistemas de Información y Redes | Secretaría General | C-3599-0200-4 Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto de Metrología Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M1
[5 empty] | 118 | Ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 10%; PROGRAMACIÓN M6: 20%; PROGRAMACIÓN M9: 30%; PROGRAMACIÓN M12: 40% | 100% | Jefe de OIDT | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | C-3599-0200-4 Innovación de las tecnologías de la información en el Instituto de Metrología Nacional
[5 empty] | 119 | Realizar seguimiento a la planeación sectorial, planeación estratégica y del plan de acción | Presentación al CIGD y al Comité de Control Interno del seguimiento trimestral | [12 empty] | 6 | Daniela Solano Restrepo | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10
[5 empty] | 120 | Enlazar a través de la plataforma de Isolución la documentación asociada al proceso del SIG | Pantallazo de la caracterización del proceso del SIG y del mapa de procesos | [12 empty] | 1 | Daniel Danilo Delgado | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 121 | Reportar a la Alta Dirección el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora, indicadores y riesgos | Presentación al CIGD y al Comité de Control Interno del seguimiento trimestral | [12 empty] | 4 | Yesid Pineda | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3 to PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M11
[5 empty] | 122 | Reportar a la Alta Dirección el estado de operación del aplicativo de Isolución | Presentación y Acta se seguimiento en el CIGD | [12 empty] | 2 | Daniel Danilo Delgado | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  | Impulsar el desarrollo de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Ejercicios de rendición de cuentas a las partes interesadas |  | 123 | Realizar eventos de rendición de cuentas (RdC) enmarcados en la Estrategia de RdC | Soporte del evento realizado | [12 empty] | 1 | Daniel Romero | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  |  | Desarrollo de jornadas de capacitación en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus componentes, mapa de riesgo de corrupción y Código de Integridad |  | 124 | Desarrollar jornada de sensibilización en temas asociados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentación y listado de asistencia a la jornada de sensibilización del PAAC | [12 empty] | 2 | Daniel Romero | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 125 | Realizar monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | [12 empty] | 2 | Daniel Romero | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M9
[5 empty] | 126 | Implementar Campaña de sensibilización sobre importancia de la ley 1712 de 2014 | Reporte de campaña realizada | [12 empty] | 2 | Luis Fernando Oviedo Herrera | Secretaría General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M5; PROGRAMACIÓN M11
|  |  | Seguimiento a los mínimos de información general básica publicada en el sitio web, y en los sistemas de información del estado |  | 127 | Presentar reporte ITA | Reporte realizado ante PGN | [12 empty] | 1 | Luis Fernando Oviedo Herrera | Secretaría General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11
|  | Promover la sostenibilidad ambiental, la seguridad y salud en el trabajo | Avance anual del plan de gestión ambiental |  | 128 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción Ambiental | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 11.8%; PROGRAMACIÓN M6: 28.3%; PROGRAMACIÓN M9: 19.6%; PROGRAMACIÓN M12: 40.3% | 100% | Linda Eulegelo | Secretaría General | C-3599-0200-6 Mejoramiento y Sostenibilidad de la Sede del Instituto Nacional de Metrología Bogotá
|  |  | Avance anual del plan de seguridad y salud en el trabajo (SST) |  | 129 | Ejectuar las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 10%; PROGRAMACIÓN M6: 20%; PROGRAMACIÓN M9: 30%; PROGRAMACIÓN M12: 40% | 100% | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano | Secretaría General | C-3599-0200-6 Mejoramiento y Sostenibilidad de la Sede del Instituto Nacional de Metrología Bogotá
|  | Ejecutar eficazmente el presupuesto asignado | Ejecución anual del presupuesto de inversión |  | 130 | Realizar seguimiento al Plan Anual de Mantenimientos | Informe con porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada en el plan | PROGRAMACIÓN M3: 2.94%; PROGRAMACIÓN M6: 27%; PROGRAMACIÓN M9: 20%; PROGRAMACIÓN M12: 50% | 99.94% | Carlos Jaime | Secretaría General | C-3599-0200-6 Mejoramiento y Sostenibilidad de la Sede del Instituto Nacional de Metrología Bogotá
[5 empty] | 131 | Reportar el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | Reporte mensual de ejecución | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | Aminta Peñaranda | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento
[5 empty] | 132 | Realizar seguimiento en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) a los avances en cadena valor, conforme la ejecución del Presupuesto de Inversión: Producto, Financiero y de Gestión | Reportes consolidados de los Proyectos de Inversión según registro del seguimiento en SPI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | Daniela Solano Restrepo | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento
|  |  | Ejecución anual del presupuesto de funcionamiento |  | 133 | Realizar seguimeinto al avance del cumplimiento del Plan Anual de Aquisiciones | Informe mensual con el estado de cumplimiento del Plan | [12 empty] | 12 | Coordinador de Gestión Jurídica | Secretaría General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M1 to PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 134 | Realizar el seguimiento al presupuesto de funcionamiento | Reporte mensual de ejecución del presupuesto de funcionamiento (adquisición de bienes y servicios) | [12 empty] | 12 | Sergio García | Secretaría General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M1 to PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 135 | Realizar seguimiento a los rubros de Austeridad del Gasto | Reporte mensual de los gastos en los rubros de Austeridad del Gasto | [12 empty] | 12 | Sergio García | Secretaría General | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M1 to PROGRAMACIÓN M12
| Gestionar de manera eficaz la información a las partes interesadas y al interior de la entidad | Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas | Implementación de la estrategia de mercadeo para la difusión de los productos y servicios del INM |  | 136 | Ejecutar actividades de la estrategia de mercadeo | Informe ejecución de la estrategia de mercadeo, cumplimiento del Plan | [12 empty] | 4 | Coordinador de Gestión de Servicios Metrológicos | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | C-3502-0200-5 Fortalecimiento de la Comercialización de Servicios Metrológicos a Nivel Nacional | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  |  | Encuesta anual de satisfacción de los servicios prestados |  | 137 | Realizar Medición de la satisfacción del cliente | Informe de Medición de la satisfacción del cliente | [12 empty] | 2 | Luis Fernando Oviedo Herrera | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M1; PROGRAMACIÓN M8
[5 empty] | 138 | Realizar seguimiento a la respuesta a PQRSD de la entidad | Informe de PQRSD | [12 empty] | 3 | Luis Fernando Oviedo Herrera | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10
|  |  | Actualización de la caracterización de los grupos de valor y las partes interesadas |  | 139 | Consolidar información para la caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Informe de Caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés | [12 empty] | 1 | Luis Fernando Oviedo Herrera | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M10
|  |  | Implementación de la estrategia de comunicaciones |  | 140 | Realizar seguimiento a Implementación Plan Inmerso vigencia 2021 | Reportes de cumplimiento con soportes del según el Plan | [12 empty] | 3 | Luis Fernando Oviedo Herrera | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | 141 | Implementar del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC para la vigencia 2021 | Reportes de cumplimiento con soportes del según el Plan | [12 empty] | 3 | Luis Fernando Oviedo Herrera | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
Elaboró: | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos Subdirección de Metrología Física Subdirección de Metrología Química y Biomedicina |  |  |  | Revisó: |  | Oficina Asesora de planeación | PROGRAMACIÓN M6: Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño: V1 No. 21-01, enero 29 de 2021 V2 No, 21-04, abril 22 de 2021 V3 No. 21-09, julio 30 de 2021
Note on H5: Son acciones a realizar para el cumplimiento de las Estrategias, Iniciativas, indicadores y/o metas anuales. Se redactan iniciando con un verbo + un sujeto + elemento de contexto o descriptivo, por ejemplo: Actualizar + los documentos del SIG + de la Oficina de Planeación incorporando los requisitos aplicables a la normatividad en transición. Se pueden incluir acciones que no estén enmarcas en un indicador específico pero tienen un valor agregado para el cumplimiento del objetivo estratégico
Note on I5: En esta columna se debe identificar la claramente la evidencia o registro de la actividad, y que sirva como soporte de la gestión para el cumplimiento de las actividades y al cumplimiento de metas. Éste hace referencia al documento, informe, formato, cantidad y otros.
Note on J5: En estas columnas se debe relacionar la cantidad y/o porcentaje de avance esperado de la actividad. La desagregación de una actividad por porcentaje debe estar concertada por productos y su ponderación, las cuales deben estar señaladas en el producto y/o entregable. Una vez definido en una actividad el peso porcentual de una su actividad se puede verificar por medio de productos y/o entregables.
Note on W5: Nombre de la persona responsable de reportar la actividad
Note on X5: Señala el nombre del área responsable del reporte de la actividad
Note on Y5: Señalar la fuente de financiación para realizar la actividad