## INTRODUCCIÓN (hidden)
INTRODUCCIÓN
Definición del PLAN DE ACCIÓN
REFERENCIAS NACIONALES Y SECTORIALES
Referencia nacional: Plan Nacional de Desarrollo : Referencia sectorial: Plan Estratégico Sectorial:
REFERENCIA INSTITUCIONALES
Misión: Visión: Objetivos Estrategicos:

## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ALINEACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Identificar la estrategia, iniciativa e indicador del PEI al cual se articula la actividad a desarrollar. Las actividades puede estar relacionadas directamente con el cumplimiento de una meta o indicador del PEI o pueden ayudar a fortalecer o desarrollar una iniciativa o un objetivo estratégico, razón por la cual se debe aclarar los alcances de las actividades. Estas se diligencian en la sección de alineación de planeación estrategica del formato (columnas A a la D).
ID: Enumenar cada una de las actividades relacionadas. Se realiza una vez se consoliden todas las actividades de las áreas.
ACTIVIDAD: Son acciones a realizar para el cumplimiento de las estrategias, iniciativas, indicadores y/o metas anuales. Se redactan iniciando con un verbo + un sujeto + elemento de contexto o descriptivo, por ejemplo: Actualizar + los documentos del SIG + de la oficina asesora de planeación incorporando los requisitos aplicables a la normatividad en transición.
PRODUCTO / ENTREGABLE: En esta columna se debe identificar claramente la evidencia o registro de la actividad, el cual sirva como soporte de la gestión para el cumplimiento de las actividades y metas. Éste puede hacer referencia a: un documento, informe, formato, cantidad de actividades, entre otros.
PROGRAMACION: Identifica en el mes (M1, M2, M3, …, M12) la cantidad de entregables para cumplir la meta.
| PROGRAMACIÓN | [11 empty] | META ANUAL
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
En estas columnas se relacionan la cantidad de avance esperado de la actividad. La desagregación de una actividad por cantidad debe estar concertada por entregables, las cuales deben estar señaladas en el producto y/o entregable. La cantidad de actividades en la programación serán fijadas por cada uno de los procesos, y no pueden ser manipulados por los responsables del diligenciamiento del formato. Si se requiere realizar algún cambio y/o ajuste, estos se deben reportar a la OAP por medio del formato E-01-F-011 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, según los tiempos definidos en el procedimiento E-01-P-002 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
META ANUAL: En esta columna se define la cantidad anual de cumplimiento de una actividad. El cálculo es la sumatoria de la cantidad de entregables en la programación, se debe identificar la meta la cual refiere a la expresión en número que determina el cumplimiento del objetivo.
RESPONSABLE: Será la persona encargada de garantizar el desarrollo y el cumplimiento de cada una de las actividades.
ÁREA RESPONSABLE: Será el área y/o oficina en la cual se encuentra adscrito el RESPONSABLE de garantizar el desarrollo y el cumplimiento de cada una de las actividades.
PROCESOS ASOCIADOS: Esta columna es diligenciada por los áreas, donde se relaciona los procesos del mapa de procesos del SIG que impactan cada una de las actividades en el plan de acción.
FINANCIACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión): En esta columna se debe identificar la fuente de financiación de la actividad, describiendo si es por recursos de funcionamiento o señalar el nombre de Proyecto de Inversión.
EJECUCIÓN: El responsable designado reporta el avance en la sección de seguimiento del formato, esta descripción debe ser clara y coherente con el objetivo de la actividad.
La verificación de la ejecución de cada una de las actividades por parte de la OAP, se hará por medio de los documentos soporte y/o entregables que los responsables incluirán mensualmente en el servidor del INM, en la carpeta designada por la OAP para cada una de las áreas. La Oficina Asesora de Planeación verifica cada uno de los documentos soporte, e informa a los responsables si hay lugar a cambios u observaciones que contribuyan al cumplimiento óptimo de la meta final de cada actividad. Nota: El avance de los planes de acción se reportarán con periodicidad mensual a la Dirección General mediante Informes de seguimiento. Posteriormente se publica en la página web del INM para consulta del público interesado.

## PTEP 2026
ID | OBJETIVOS DEL PTEP | COMPONENTE | ACTIVIDAD | Área responsable | Enlace responsable | Meta | Indicador | Evidencia | Periodicidad del reporte | Fecha programada | Meta | PRODUCTO / ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ÁREA(S) RESPONSABLE (S) | FINANCIACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión)
[13 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
PTEP1 | Implementar mecanismos eficaces de prevención y gestión del riesgo que afectan la integridad pública de los funcionarios y contratistas en el INM, alineados al sistema de control interno y a la gestión institucional, de conformidad con los enfoques del Sistema de Gestión de Riesgos para la integridad pública – SIGRIP descritos en la guía para la gestión integral de riesgo en el instituto. | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Realizar propuesta, someter a aprobación y socializar la política para la gestión integral de riesgos de acuerdo a la versión 7 de la Guía de Gestión integral del Riesgo del DAFP | Oficina Asesora de Planeación | OAP: Linda Petro | Política para la gestión integral de riesgos aprobada y socializada. | Política para la gestión integral de riesgos aprobada y socializada. | Actualización de la política para la gestión integral de riesgos icluida en el Manual integrado de gestión. M(8) Listado de asistencia de la socialización o pieza gráfica de comunicaciones de la política para la gestión integral de riesgos. M(9) | Anual | 2026-08-31 2026-09-30 | 2 | Manual integrado de gestión actualizado con la política para la gestión integral de riesgos. Listado de asistencia de la socialización o pieza gráfica de comunicaciones. | [12 empty] | 2 | 100% | OAP: Linda Petro | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M8 to PROGRAMACIÓN M9
PTEP2 |  | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Definir y asignar el rol de función de cumplimiento para el INM | Dirección general | Julieth Carolina Riascos | Resolución expedida y socializada | Resolución expedida y comunicada | Resolución expedida y comunicada | Anual | 2026-08-31 | 1 | Resolución expedida y comunicada | [12 empty] | 1 | 100% | Julieth Carolina Riascos | Dirección general | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M8
PTEP3 |  | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Liderar la elaboración y formalización del manual de debida diligencia para el INM de acuerdo a la versión 7 de la Guía de Gestión integral del Riesgo del DAFP. | Oficina Asesora de Planeación / Secretaría general / asesoría Jurídica | OAP: Linda Petro | Manual de debida diligencia para el INM | Documento de debida diligencia para el INM aprobado y socializado | Documento de debida diligencia para el INM aprobado y socializado | Anual | 2026-08-31 | 2 | Documento de debida diligencia para el INM aprobado en Isolución y socializado | [12 empty] | 1 | 100% | OAP: Linda Petro | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M8
PTEP4 |  | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Gestionar el plan de trabajo para la actualización de la metodología de la gestión del riesgo en el INM, tomando como referencia la versión 7 de la guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas emitida por el Departamento administrativo de la Función Pública. Enmarcardo en las siguientes temáticas: metodología de la identificación del contexto, conflicto de interés, niveles de madurez del riesgo, posibles actos de corrupción, riesgos de seguridad de la información, antisoborno, antifraude, LA/FT/FP​, debida diligencia, entre otras. | Oficina Asesora de Planeación | OAP: Linda Petro | Metodología actualizada para la gestión integral del riesgo Seguimiento al plan de gestión del cambio. | Metodología actualizada para la gestión integral del riesgo Plan de trabajo con seguimiento en la herramienta informática planner. | 1. Procedimiento E-02-P-009 Gestión de los riesgos M(5) y M(8). 2. Capacitación del procedimiento E-02-P-009 Gestión de los riesgos M(6) y M(9). 3. Matriz de riesgos actualizada con los procesos identificados priorizados M(12) 4. Seguimiento extraído de la herramienta microsoft sobre la cual se realizará la gestión del cambio. M(10) 5. Informe de seguimiento a la gestión del cambio M(10) | Anual | 2026-05-29 2026-06-30 2026-08-31 2026-09-30 2026-10-30 2026-12-31 | 6 | 1. Procedimiento E-02-P-009 Gestión de los riesgos M(5) y M(8). 2. Capacitación del procedimiento E-02-P-009 Gestión de los riesgos M(6) y M(9). 3. Matriz de riesgos actualizada con los procesos identificados priorizados M(12) 4. Seguimiento extraído de la herramienta microsoft sobre la cual se realizará la gestión del cambio. M(10) 5. Informe de seguimiento a la gestión del cambio M(10) | [12 empty] | 6 | 100% | OAP: Linda Petro | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M5 to PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M8 to PROGRAMACIÓN M10; PROGRAMACIÓN M12
PTEP5 | Promover la denuncia segura y confidencial de hechos irregulares, asegurando la protección del denunciante y el tratamiento adecuado de las alertas, de conformidad con la normatividad vigente. | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Liderar la elaboración y formalización de las políticas relacionadas con LA/FT/FP​, antisoborno, antifraude de acuerdo con la versión 7 de la Guía de Gestión integral del Riesgo del DAFP | Oficina Asesora de Planeación | OAP: Linda Petro | Documento o documentos del SIG con las políticas incluidas. | Documento o documentos del SIG con las políticas incluidas. | 1. Documento o documentos del SIG con las políticas incluidas aprobado (os) y socializado (os) | Anual | 2026-08-31 | 1 | Documento o documentos del SIG con los lineamientos/políticas incluidas aprobado (os) y socializado (8) | [12 empty] | 1 | 100% | OAP: Linda Petro | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M8
PTEP6 |  | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Hacer seguimiento y socializar la matriz de riesgos del SIG; compuesta por riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y fiscales. (Actualizar la matriz cuando aplique dado el seguimiento realizado por las 3 líneas de defensa) | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | OAP: Linda Petro | Hacer seguimiento y socializar la matriz de riesgos del SIG | Hacer seguimiento y socializar la matriz de riesgos del SIG | 1. Presentaciones CIGD, 2. Listados de asistencia o pieza gráfica de comunicaciones de las socializaciones de la matriz 3. Matriz actualizada (cuando aplique) | Trimestral | 2026-01-31 2026-04-31 2026-07-31 2026-10-31 | 4 | Presentaciones CIGD, matriz actualizada, listados de asistencia de las socializaciones de la matriz | [12 empty] | 4 | 100% | OAP: Linda Petro | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M1; PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10
PTEP7 | Implementar mecanismos eficaces de prevención y gestión del riesgo que afectan la integridad pública de los funcionarios y contratistas en el INM, alineados al sistema de control interno y a la gestión institucional, de conformidad con los enfoques del Sistema de Gestión de Riesgos para la integridad pública – SIGRIP descritos en la guía para la gestión integral de riesgo en el instituto. | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Revisar y actualizar el procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES, validando que los lineamientos requeridos en la guía para la gestión integral del riesgo (V7), se encuentren documentados en dicho procedimiento. | Gestión de talento humano | Olga Jeanet Malagón Devia | Procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES actualizado si aplica. En caso de que no aplique la actualización del procedimiento, es necesario contar con un registro del resultado del análisis de los lineamientos de la versión 7 de la guía donde se menciona el tema de conflicto de intereses. | Procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES en su versión siguiente Informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con conflicto de intereses. | 1. Procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES aprobado en Isolución o informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con conflicto de intereses (M8) 2. Informe de seguimiento (M11). | Anual | 2026-08-31 2026-11-30 | 2 | 1. Procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES aprobado en Isolución o informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con conflicto de intereses. (M8) 2. Informe de seguimiento (M11). | [12 empty] | 2 | 100% | Olga Jeanet Malagón Devia | Gestión de talento humano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M11
PTEP8 |  | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Liderar la elaboración del Procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas en el INM de acuerdo con la versión 7 de la Guía de Gestión integral del Riesgo del DAFP | Oficina Asesora de Planeación / Secretaría general / asesoría Jurídica | OAP: Linda Petro | Elaborar y aprobar el procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas en el INM. | Procedimiento aprobado en Isolución | 1. Procedimiento aprobado en Isolución (M8) 2. Informe de seguimiento (M11). | Anual | 2026-08-31 2026-11-30 | 2 | 1. Procedimiento aprobado en Isolución (M8) 2. Informe de seguimiento (M11). | [12 empty] | 2 | 100% | Linda Karina Petro Martínez | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M11
PTEP9 | Promover la denuncia segura y confidencial de hechos irregulares, asegurando la protección del denunciante y el tratamiento adecuado de las alertas, de conformidad con la normatividad vigente. | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Revisar y actualizar el procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD , validando que los lineamientos requeridos en la guía para la gestión integral del riesgo (V7), se encuentren documentados en dicho procedimiento y se pueda generar una metodología del manejo de los canales de denuncias, asegurando la confidencialidad, imparcialidad en el manejo de la información y protección al denunciante. 2. Identificar los riesgos asociados al proceso | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Sebastián Gil Herrera / Yeison Quiroga / Katherine Rozo | Procedimiento procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD actualizado si aplica. En caso de que no aplique la actualización del procedimiento, es necesario contar con un registro del resultado del análisis de los lineamientos de la versión 7 de la guía donde se menciona el tema de denuncias por corrupción y buzón ético. | Procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD Versión siguiente. Informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con denuncias por corrupción y buzón ético. | 1. Procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD aprobado en Isolución o informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con denuncias por corrupción y buzón ético. 2. Identificación de los riesgos asociados al proceso de la gestión de las PQRSD. 3. Informe de seguimiento (M11). | Anual | 2026-08-31 2026-11-30 2026-12-31 | 3 | 1. Procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD aprobado en Isolución o informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con denuncias por corrupción y buzón ético. (M8) 2. Propuesta de identificación de los riesgos asociados al proceso de la gestión de las PQRSD. (M12) 3. Informe de seguimiento (M11). | [12 empty] | 3 | 100% | Sebastián Gil Herrera / Yeison Quiroga / Katherine Rozo | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M11 to PROGRAMACIÓN M12
PTEP10 | Evaluar y mejorar continuamente el Programa de Transparencia y Ética Pública, mediante el seguimiento, medición y adopción de acciones de mejora que garanticen su eficacia y sostenibilidad. | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Realizar seguimiento de tercera línea a los riesgos identificados en la matriz de riesgos de corrupción en los tiempos establecidos por ley y asegurar publicación de resultados en la página web | Oficina de Control Interno | OCI: Luz Marina Doria | Realizar dos seguimientos a la gestión de riesgos de corrupción | Nº de seguimientos a la gestión de riesgos de corrupción | Evidencia | Semestral | 2026-07-31 2026-12-31 | 2 | Informes y pantallzos de publicación en página web. | [12 empty] | 1 |  | OCI: Luz Marina Doria | Oficina de Control Interno | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M8
PTEP11 |  | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Realizar seguimiento de tercera línea al programa de transparencia y ética pública en los tiempos establecidos por ley, asegurar publicación de resultados en la página web | Oficina de Control Interno | OCI: Luz Marina Doria | Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública | Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública | Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública | Anual | 2026-12-31 | 1 | Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública | [12 empty] | 1 |  | OCI: Luz Marina Doria | Oficina de Control Interno | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
PTEP12 | Asegurar la transparencia en la gestión pública mediante la implementación de estrategias que faciliten a los grupos de interés el acceso a la información sobre la gestión del Instituto, en cumplimiento de la normativa vigente, a través de su divulgación clara, veraz y oportuna. | 2. REDES Y ARTICULACIÓN | Redes internas: Construir y mantener un repositorio interno en la INMtranet de preguntas frecuentes sobre transparencia, acceso a la información, conflictos de interés y canales de denuncia. | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano OAP | SSMRC: Yeison Quiroga / Katherine Rozo | Publicar y mantener actualizado, al menos una vez al año, el banco interno de preguntas frecuentes. | Número de vistas y acceso a la sitio de la INMTranet | Enlace en la INMtranet o repositorio interno con fecha de actualización. | Anual | 2026-12-31 | 1 | Banco de preguntas publicado en la INMtranet o repositorio interno con fecha de actualización. | [12 empty] | 1 | 100% | SSMRC: Yeison Quiroga / Katherine Rozo | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
PTEP13 |  | 2. REDES Y ARTICULACIÓN | Realizar cada mes, publicación de piezas gráficas o infografías de los canales de denuncia, vigentes para el año 2026. | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano OAP | SSMRC: Yeison Quiroga OAP: Lina Isabel Cifuentes | Número de publicaciones realizadas mensualmente | Número de publicaciones realizadas/ Número de publicaciones proyectadas | Piezas digitales publicadas y registros de envío por correo electrónico o Intranet, página web,redes sociales. | Mensual | 2026-02-27 2026-03-31 2026-04-30 2026-05-29 2026-06-30 2026-07-31 2026-08-31 2026-09-17 | 8 | Piezas digitales publicadas y registros de envío por correo electrónico o Intranet, página web,redes sociales. | [12 empty] | 8 | 100% | SSMRC: Yeison Quiroga / Katherine Rozo OAP: Lina Isabel Cifuentes / Linda K Petro | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano / Oficina asesora de planeación | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M2 to PROGRAMACIÓN M9
PTEP14 |  | 2. REDES Y ARTICULACIÓN | Elaborar un informe de socialización y difusión de temas relacionados con cultura LA/FT/FP​ y Gestión Antisoborno, publicado en la página web de INM | Oficina Asesora de Planeación | Linda Karina Petro / Lina Isabel Cifuentes | Número de informes presentados ante las partes interesadas | Número de informes realizados/ Número de informes programados | Informes de seguimiento al programa de transparencia y ética pública del INM vigencia 2026. | Trimestral | 2026-04-30 2026-07-31 2026-10-30 2026-12-20 | 4 | Informes de seguimiento al programa de transparencia y ética pública del INM vigencia 2026. | [12 empty] | 4 |  | OAP: Lina Isabel CIfuentes / Linda K Petro | Oficina asesora de planeación | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10; PROGRAMACIÓN M12
PTEP15 |  | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.2: Integridad pública y cultura de la legalidad | Aplicar encuesta sobre el Código de ética, integridad y conflicto de interés | Oficina Asesora de Planeación / Talento Humano | OAP: Linda Karina Petro / Lina Isabel Cifuentes GTH: Maria Fernanda Larrota | Número de encuestas aplicadas en el INM. | Cantidad de funcionarios, contratistas del INM que aplicaron la encuesta / total de funcionarios, contratistas del INM. Conocer la percepción de los colaboradores del INM en temas de ética, integridad y conflicto de interés Evaluación de conocimientos, aplicación de conceptos de ética, integridad y conflicto de interés. | Total de funcionarios y contratistas que aplicaron la encuesta Registro de la evaluación de conocimientos, aplicación de conceptos de ética, integridad y conflicto de interés. Los resultados del análisis de la aplicación de las encuestas y del registro de la evaluación de conocimientos. | Semestral | 2026-03-31 2026-08-31 | 2 | Registro de la evaluación de conocimientos, aplicación de conceptos de ética, integridad y conflicto de interés. Los resultados del análisis de la aplicación de las encuestas y del registro de la evaluación de conocimientos. | [12 empty] | 2 | 100% | OAP: Lina Isabel CIfuentes / Linda K Petro GTH: Maria Fernanda Larrota | Oficina asesora de planeación Gestión de talento humano | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M8
PTEP16 |  | 2. REDES Y ARTICULACIÓN | Velar por la realización de la Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 gestionada desde el proceso de talento humano | Oficina Asesora de Planeación | OAP: Linda Karina Petro / Lina Isabel Cifuentes | Total de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 para los funcionarios y contratistas del INM. | Total de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 para los funcionarios y contratistas del INM. | Informes de seguimiento al programa de transparencia y ética pública del INM vigencia 2026. | Anual | 2026-07-31 | 1 | Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública del INM vigencia 2026. | [12 empty] | 1 |  | OAP: Lina Isabel CIfuentes / Linda K Petro | Oficina asesora de planeación | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M7
PTEP17 |  | 2. REDES Y ARTICULACIÓN | Redes externas: Divulgar, a través de la página web, las redes sociales y el email marketing del INM, publicaciones sobre las actividades realizadas en articulación con entidades externas, así como contenidos relacionados con participación ciudadana, transparencia, anticorrupción y otros temas afines. (Campaña externa) | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano OAP | SSMRC: Katherine Rozo | Realizar al menos 10 publicaciones durante la vigencia sobre actividades desarrolladas en articulación entre el Instituto Nacional de Metrología y entidades externas, así como sobre temas de participación ciudadana, transparencia y anticorrupción. | Número de publicaciones realizadas durante la vigencia | Matriz anual con el registro de las publicaciones, su objetivo, público objetivo, canal de difusión, número de participantes (impacto) | Anual | 2026-12-31 | 1 | Matriz anual con el registro de las publicaciones, su objetivo, público objetivo, canal de difusión | [12 empty] | 1 | 100% | SSMRC: Katherine Rozo | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
PTEP18 | Asegurar la transparencia en la gestión pública mediante la implementación de estrategias que faciliten a los grupos de interés el acceso a la información sobre la gestión del Instituto, en cumplimiento de la normativa vigente, a través de su divulgación clara, veraz y oportuna. | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.3: Diálogo y corresponsabilidad | Reportar en el aplicativo de datos abiertos de MinTIC (https://www.datos.gov.co/) los set de datos obligatorios e históricos definidos por el INM | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Reportes cuatrimestrales en aplicativo de datos abiertos de MinTIC (https://www.datos.gov.co/) con los sets de datos obligatorios e históricos definidos por el INM | 3 reportes de sets de datos obligatorios e históricos definidos por el INM | Reporte de sets de datos obligatorios (Registros de activos de información, Esquema de publicación de información, índice de información clasificada), e históricos (Cursos INM, Servicios prestados, Comercialización de MR) definidos por el INM | Cuatrimestral | 2026-01-31 2026-05-30 2026-09-30 | 3 | Sets de datos cargados en aplicativo de datos abiertos de MinTIC (https://www.datos.gov.co/) | [12 empty] | 2 | 100% | OAP | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M1; PROGRAMACIÓN M9
PTEP19 |  | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.3: Diálogo y corresponsabilidad | Diligenciar y reportar ante la Procuraduría General de la Nación la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano OAP | SSMRC: Yeison Quiroga OAP: Luis Ángel Maestre | Diligenciar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA | Reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA | Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA | Anual | 2026-10-30 | 1 | Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA | [12 empty] | 1 | 100% | SSMRC: Yeison Quiroga OAP: Luis Angel Maestre | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano / Oficina asesora de planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M10
PTEP20 |  | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.3: Diálogo y corresponsabilidad | Revisar y actualizar la información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web del INM | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | SSMRC: Katherine Rozo | Identificar y corregir mensualmente, inconsistencias o vacíos de información en la sección de Transparencia del sitio web institucional | Número de actualizaciones realizadas | Herramienta de Cumplimiento Ley 1712 del 2014 - INM Formato Código: E-04-F-025 Versión: 1 | Mensual | 2026-01-01 al 2026-31-12 | 12 | Herramienta de Cumplimiento Ley 1712 del 2014. 1712 del 2014 - INM Formato Código: E-04-F-025 Versión: 1 | [12 empty] | 12 | 100% | SSMRC: Katherine Rozo | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M1 to PROGRAMACIÓN M12
PTEP21 | Fortalecer las capacidades institucionales y el talento humano, a través de procesos de formación, sensibilización y comunicación en ética pública, integridad y lucha contra la corrupción. | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.2: Integridad pública y cultura de la legalidad | Diseñar y difundir contenidos digitales (cápsulas, infografías, videos cortos o boletines) sobre integridad pública, ética y cultura de la legalidad a través de la Intranet y correo institucional. | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | SSMRC: Yeison Quiroga / Katherine Rozo | Difundir cuatrimestralmente los contenidos formativos sobre integridad pública y ética institucional. | 3 publicaciones | Piezas digitales publicadas y registros de envío por correo o Intranet. | Cuatrimestral | 2026-04-30 2026-08-31 2026-12-15 | 3 | Consolidado de las campañas realizadas en el cuatrimestre | [12 empty] | 3 | 100% | SSMRC: Yeison Quiroga / Katherine Rozo | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
PTEP22 | Asegurar la transparencia en la gestión pública mediante la implementación de estrategias que faciliten a los grupos de interés el acceso a la información sobre la gestión del Instituto, en cumplimiento de la normativa vigente, a través de su divulgación clara, veraz y oportuna. | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.3: Diálogo y corresponsabilidad | Establecer el Plan de Participación Ciudadana del Instituto, incorporando las actividades previstas para la vigencia | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano / OAP | SSMRC: Yeison Quiroga / Katherine Rozo | Plan de Participación Ciudadana | Matriz del Plan de Participación Ciudadana diligenciado con la información de las actividades a realizar en la vigencia | Matriz | Anual | 2026-01-31 | 1 | Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | 1 | 100% | SSMRC: Yeison Quiroga / Katherine Rozo | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano / Oficina asesora de planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M1
PTEP23 |  | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.3: Diálogo y corresponsabilidad | Promover el conocimiento y acceso de los grupos de interés al Plan de Participación Ciudadana. | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano Comunicaciones | Yeison Quiroga / Katherine Rozo - RC Patricia Español Comunicaciones | Socializar el Plan de Participación Ciudadana mediante su publicación en el sitio web institucional y la divulgación de al menos dos publicaciones durante los dos primeros trimestres del año | Número de visitas o consultas al Plan de Participación Ciudadana en el sitio web institucional. Número de publicaciones realizadas sobre el Plan de Participación Ciudadana. | Registro de la publicación en el sitio web del INM y de la divulgación realizada mediante email marketing o redes sociales. | Trimestral | 2026-03-31 2026-06-30 | 2 | Informe con registros de la publicación en el sitio web del INM y de la divulgación realizada mediante email marketing o redes sociales. | [12 empty] | 2 | 100% | Yeison Quiroga / Katherine Rozo - RC Patricia Español Comunicaciones | Yeison Quiroga / Katherine Rozo - RC | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6
PTEP24 | Fomentar una cultura de integridad y legalidad, basada en valores éticos, el cumplimiento normativo y la responsabilidad individual y colectiva, en todos los niveles de la entidad. | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.1: Acceso a la información pública y transparencia | Seguimiento semestral de la implementación de la Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial para la mejora del Modelo de Operación por Procesos (MOP) ante el CIGD. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento consolidado de la implementación de la Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial para la mejora en el Modelo de Operación por Procesos (MOP) | Reporte del Seguimiento de la implementación de la Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial para la mejora en el Modelo de Operación por Procesos (MOP) | Presentación ante el CIGD del seguimiento a la implementación de la hoja de Ruta junto con el resultado de la mejora en el MOP del INM. | Semestral | 2026-08-31 2026-12-31 | 2 | Presentación ante el CIGD del seguimiento a la implementación de la hoja de Ruta Acta del CIGD | [12 empty] | 2 | 100% | OAP | Oficina Asesora de Planeación | Inversion | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
PTEP25 | Asegurar la transparencia en la gestión pública mediante la implementación de estrategias que faciliten a los grupos de interés el acceso a la información sobre la gestión del Instituto, en cumplimiento de la normativa vigente, a través de su divulgación clara, veraz y oportuna. | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.1: Acceso a la información pública y transparencia | Realizar una socialización y aplicar una encuesta interna para medir el nivel de conocimiento y percepción de los colaboradores frente al PTEP y la Ley 1712 de 2014. | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano / OAP | SSMRC: Yeison Quiroga / Katherine Rozo OAP: Luis Angel Maestre PTEP | Aplicar las encuesta semestrales durante la vigencia. | Número de colaboradores que respondan la encuesta con un mínimo del 75% (efectividad del mensaje) | Aplicación de la encuesta y el análisis resultados | Semestral | 2026-08-31 2026-12-31 | 2 | Informe de análisis de los resultados consolidados producto del diligenciamiento de la encuesta por parte de los colaboradores del INM Plan de mejora y seguimiento de ejecución de cierres brechas frente a los resultados de la primera encuesta | [12 empty] | 2 | 100% | SSMRC: Yeison Quiroga / Katherine Rozo OAP: Luis Angel Maestre PTEP | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M11
PTEP26 | Asegurar la transparencia en la gestión pública mediante la implementación de estrategias que faciliten a los grupos de interés el acceso a la información sobre la gestión del Instituto, en cumplimiento de la normativa vigente, a través de su divulgación clara, veraz y oportuna. | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.1: Acceso a la información pública y transparencia | Seguimiento semestral de la implementación de la Hoja de Ruta de gobierno de datos e información en marco de la implementación de Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento consolidado de la implementación de la Hoja de Ruta de gobierno de datos e información en marco de la implementación de Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística | Reporte del Seguimiento de la implementación de laHoja de Ruta de gobierno de datos e información en marco de la implementación de Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística | Presentación ante el CIGD del seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta de gobierno de datos e información en marco de la implementación de Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística | Semestral | 2026-08-31 2026-12-31 | 2 | Presentación ante el CIGD del seguimiento a la implementación de la hoja de Ruta y Acta del CIGD | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Inversion | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
PTEP27 | Fortalecer las capacidades institucionales y el talento humano, a través de procesos de formación, sensibilización y comunicación en ética pública, integridad y lucha contra la corrupción. | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.2: Integridad pública y cultura de la legalidad | Desarrollar las acciones para el cierre de brechas de la política de integridad pública identicadas en FURAG 2024, y realizar seguimiento de avance. | Secretaria General / GTH | SG: José A. Bermudez / Olga Malagón / Martha X. Martinez / Maria F. Larrota / Linda Petro M | Cumplimiento acciones indicadas en Matriz y su respectivo seguimiento | Numero actividades implementadas / Numero actividades programadas | Matriz y su respectivo seguimiento con sus soportes | Trimestral | 2026-12-31 | 1 | Matriz y su respectivo seguimiento con sus soportes | [12 empty] | 1 | 100% | Secretaria General / GTH | Secretaria General / GTH | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M12
PTEP28 |  | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.2: Integridad pública y cultura de la legalidad | Definir Politica Institucional de Integridad | Secretaria General / GTH | SG: José A. Bermudez / Olga Malagón / Martha X. Martinez / Maria F. Larrota / Linda Petro M | Definir Politica Institucional de Integridad aprobada | Numero actividades implementadas / Numero actividades programadas | Definir Politica Institucional de Integridad aprobada | Anual | 2026-09-30 | 1 | Definir Politica Institucional de Integridad aprobada | [12 empty] | 1 | 100% | Secretaria General / GTH | Secretaria General / GTH | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M9
PTEP29 |  | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.2: Integridad pública y cultura de la legalidad | Elaborar informe de evaluación de la política de integridad. | Oficina Asesora de Planeación | Nubia Milena Rodriguez Roberto, Linda K. Petro | Elaborar informe de evaluación de la política de integridad. | Informe de la implementación de la política de integridad. | Informe de evaluación de la política de integridad. | Anual | 2026-11-30 | 1 | Informe de la implementación de la política de integridad. | [12 empty] | 1 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento / Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M11
Elaboró: | Linda Karina Petro Martinez - Profesional Universario OAP Luis Angel Alberto Maestre Gutierrez - Profesional especializado OAP
Revisó: | Laura Lorena Rivera Roa - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: | Comité Insititucional de Gestión y Desempeño CIGD # 3 2026-01-30 Sesión 2 Comité Insititucional de Gestión y Desempeño CIGD # 6 2026-05-06 Sesión 2

## Hoja1 (hidden)
(E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación
(E-02) Administración del Sistema Integrado de Gestión
(E-03) Comunicaciones
(E-04) Servicio al Ciudadano
(E-05) Gestión de las Tecnologías de la Información
(M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica
(M-02) Capacitación, Formación y Cultura Metrológica
(M-03) Producción de Materiales de Referencia y Desarrollo de Métodos Analíticos
(M-04) Asistencia Técnica
(M-05) Ensayos de Aptitud
(M-06) Red Colombiana de Metrología
(M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación
(M-08) Gestión de patrones nacionales y sistemas medición
(A-01) Gestión Financiera
(A-02) Defensa Judicial
(A-03) Gestión Documental
(A-04) Gestión de Talento Humano
(A-05) Gestión Administrativa
(A-06) Control Disciplinario
(A-07) Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios
(A-08) Gestión de Servicios Metrológicos
(C-01) Evaluación, acompañamiento y asesoría al Sistema de Control Interno