## INTRODUCCIÓN (hidden)
INTRODUCCIÓN
Definición del PLAN DE ACCIÓN
REFERENCIAS NACIONALES Y SECTORIALES
Referencia nacional: Plan Nacional de Desarrollo : Referencia sectorial: Plan Estratégico Sectorial:
REFERENCIA INSTITUCIONALES
Misión: Visión: Objetivos Estrategicos:

## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ALINEACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Identificar la estrategia, iniciativa e indicador del PEI al cual se articula la actividad a desarrollar. Las actividades puede estar relacionadas directamente con el cumplimiento de una meta o indicador del PEI o pueden ayudar a fortalecer o desarrollar una iniciativa o un objetivo estratégico, razón por la cual se debe aclarar los alcances de las actividades. Estas se diligencian en la sección de alineación de planeación estrategica del formato (columnas A a la D).
ID: Enumenar cada una de las actividades relacionadas. Se realiza una vez se consoliden todas las actividades de las áreas.
ACTIVIDAD: Son acciones a realizar para el cumplimiento de las estrategias, iniciativas, indicadores y/o metas anuales. Se redactan iniciando con un verbo + un sujeto + elemento de contexto o descriptivo, por ejemplo: Actualizar + los documentos del SIG + de la oficina asesora de planeación incorporando los requisitos aplicables a la normatividad en transición.
PRODUCTO / ENTREGABLE: En esta columna se debe identificar claramente la evidencia o registro de la actividad, el cual sirva como soporte de la gestión para el cumplimiento de las actividades y metas. Éste puede hacer referencia a: un documento, informe, formato, cantidad de actividades, entre otros.
PROGRAMACION: Identifica en el mes (M1, M2, M3, …, M12) la cantidad de entregables para cumplir la meta.
| PROGRAMACIÓN | [11 empty] | META ANUAL
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
En estas columnas se relacionan la cantidad de avance esperado de la actividad. La desagregación de una actividad por cantidad debe estar concertada por entregables, las cuales deben estar señaladas en el producto y/o entregable. La cantidad de actividades en la programación serán fijadas por cada uno de los procesos, y no pueden ser manipulados por los responsables del diligenciamiento del formato. Si se requiere realizar algún cambio y/o ajuste, estos se deben reportar a la OAP por medio del formato E-01-F-011 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, según los tiempos definidos en el procedimiento E-01-P-002 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
META ANUAL: En esta columna se define la cantidad anual de cumplimiento de una actividad. El cálculo es la sumatoria de la cantidad de entregables en la programación, se debe identificar la meta la cual refiere a la expresión en número que determina el cumplimiento del objetivo.
RESPONSABLE: Será la persona encargada de garantizar el desarrollo y el cumplimiento de cada una de las actividades.
ÁREA RESPONSABLE: Será el área y/o oficina en la cual se encuentra adscrito el RESPONSABLE de garantizar el desarrollo y el cumplimiento de cada una de las actividades.
PROCESOS ASOCIADOS: Esta columna es diligenciada por los áreas, donde se relaciona los procesos del mapa de procesos del SIG que impactan cada una de las actividades en el plan de acción.
FINANCIACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión): En esta columna se debe identificar la fuente de financiación de la actividad, describiendo si es por recursos de funcionamiento o señalar el nombre de Proyecto de Inversión.
EJECUCIÓN: El responsable designado reporta el avance en la sección de seguimiento del formato, esta descripción debe ser clara y coherente con el objetivo de la actividad.
La verificación de la ejecución de cada una de las actividades por parte de la OAP, se hará por medio de los documentos soporte y/o entregables que los responsables incluirán mensualmente en el servidor del INM, en la carpeta designada por la OAP para cada una de las áreas. La Oficina Asesora de Planeación verifica cada uno de los documentos soporte, e informa a los responsables si hay lugar a cambios u observaciones que contribuyan al cumplimiento óptimo de la meta final de cada actividad. Nota: El avance de los planes de acción se reportarán con periodicidad mensual a la Dirección General mediante Informes de seguimiento. Posteriormente se publica en la página web del INM para consulta del público interesado.

## PLAN DE ACCIÓN 2026 V2
ALINEACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [6 empty] | ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN
EJE HABILITADOR PND | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | INDICADOR Y META ASOCIADO AL PEI | COMPONENTES ESTRATÉGICOS ENM | LITERALES ENM | ID |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ÁREA(S) RESPONSABLE (S) | PROCESO ASOCIADO | FINANCIACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión)
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática​ | 1. Trazabilidad metrológica y posicionamiento nacional e internacional | 1. Optimizar las CMC propias y/o reconocidas vigentes |  | 4.2.Capacidad metrológica | iii) Reconocimiento internacional de las Capacidades de Medición y Calibración: a) La ejecución de un plan de optimización de las CMC reconocidas internacionalmente a la fecha a partir de la identificación de necesidades para asegurar el mantenimiento de aquellas que son requeridas en el país | PEI1 | Optimizar las CMC propias y/o reconocidas vigentes (SMF) | Optimizar las CMC propias y/o reconocidas vigentes (SMF) | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M11
|  |  |  | 4.2.Capacidad metrológica | iii) Reconocimiento internacional de las Capacidades de Medición y Calibración: a) La ejecución de un plan de optimización de las CMC reconocidas internacionalmente a la fecha a partir de la identificación de necesidades para asegurar el mantenimiento de aquellas que son requeridas en el país | PEI1 | Optimizar las CMC propias y/o reconocidas vigentes (SMBQ) | Calibración del instrumento y Certificado del Cary 5000 | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-03) Producción de Materiales de Referencia y Desarrollo de Métodos Analíticos | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M10
|  |  |  | 4.2.Capacidad metrológica | ii) Consolidación del sistema de gestión de la calidad: c) El robustecimiento del proceso de reconocimiento internacional de CMC al interior de la entidad involucrando a las diferentes áreas para fomentar la apropiación de la actividad d) La participación continua del INM ante el Grupo de Calidad del SIM para facilitar la adopción de normas internacionales por parte del instituto y el reconocimiento y mantenimiento de las CMC | PEI2 | Someter a reconocimiento vigentes o nuevas CMC asociadas a nuevas magnitudes o mensurandos o método de medición (SMQB) | Informe de Auditoría Interna, Informe de Evaluación por Pares, Acta de Reunión de Cierre o Presentación de Sometimiento al QSTF. El informe podrá contener uno o varios alcances auditados o evaluados, según corresponda.. | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-08) Gestión de patrones nacionales y sistemas medición | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
|  | 3. Fortalecer la participacion y liderazgo en escenarios internacionales | 3. Número de participaciones en escenarios internacionales. PEI | 4.3. Relaciones regionales e internacionales del INM e ID | Participación del INM y los ID en las organizaciones internacionales y foros internacionales de metrología: | PEI3 | Fortalecer la participacion y liderazgo en escenarios internacionales (SMQB) | Informe ejecutivo que soporte la participación activa por parte del INM. Este informe puede incuir anexos. | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento/Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 4.3. Relaciones regionales e internacionales del INM e ID | Participación del INM y los ID en las organizaciones internacionales y foros internacionales de metrología: | PEI3 | Fortalecer la participacion y liderazgo en escenarios internacionales (SMF) | Informe ejecutivo que soporte la participación activa por parte del INM. Este informe puede incuir anexos. | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento/Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | "4.3. Relaciones regionales e internacionales del INM e ID" | Consolidación de trabajo conjunto con otras organizaciones internacionales | PEI4 | Participación en comparaciones clave, suplementarias, pilotos o bilaterales, que apoyen mediciones en un sector productivo. (SMQB) | Reporte de resultados | PROGRAMACIÓN M4: 2; PROGRAMACIÓN M6: 1; PROGRAMACIÓN M8: 1; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 6 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Inversión
|  | 4. Participación en comparaciones clave, suplementarias, pilotos o bilaterales, que apoyen mediciones en un sector productivo, iniciadas. | 4. Número de comparaciones clave, suplementarias, pilotos o bilaterales, que apoyen mediciones en un sector productivo, iniciadas. PEI | 4.3. Relaciones regionales e internacionales del INM e ID | Consolidación de trabajo conjunto con otras organizaciones internacionales | PEI4 | Participación en comparaciones clave, suplementarias, pilotos o bilaterales, que apoyen mediciones en un sector productivo. (SMF) | Reporte de resultados Protocolo de comparación // Inicio de comparación entregable Draft A y/o Draft B | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento/Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M12
| 2. Metrología para las apuestas productivas | 1. Implementar instrumentos que promuevan la adopción y modernización de estándares de calidad para dar mayor valor agregado en la industria | 1.Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos | 4.2.Capacidad metrológica |  | PES1 | Implementar instrumentos que promuevan la adopción y modernización de estándares de calidad para dar mayor valor agregado en la industria | Evidencia de la prestación de servicios metrológicos con aliados estratégicos. | PROGRAMACIÓN M12: 2 | 2 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento
|  |  |  | 4.1. Gobernanza en metrología | ii) Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: | CONPES 3957-1,10 | 1.10. Implementar las herramientas de hardware y software del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia | Evidencias cargadas para el reporte de SISCONPES 1) Reporte 2025 - II | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 4.1. Gobernanza en metrología | ii) Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: | CONPES 3957 1.4 | 1.4. Diseñar y realizar una evaluación del programa nacional de asistencia técnica y transferencia de conocimiento. | Evidencias cargadas para el reporte de SISCONPES 1) Reporte 2025 - II 2) Reporte 2026 - I | [12 empty] | 1 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 4.5. Articulación con partes interesadas | ii) Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: | CONPES 3957 2,6 | 2.6. Identificar según previo análisis de priorización y conveniencia, las principales necesidades de ensayos y mediciones en productos no contemplados en el Documento CONPES 3866 y establecer esquemas de multiplicación de la metodología de necesidades metrológicas | Evidencias cargadas para el reporte de SISCONPES 1) Reporte 2025 - II 2) Reporte 2026 - I | [12 empty] | 1 | 100% | Dirección General | Dirección de General | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 4.1. Gobernanza en metrología | ii) Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: | CONPES 3866 1,52 | 1.52 Implementar un programa para identificar y suplir las principales necesidades de ensayos y mediciones | Evidencias cargadas para el reporte de SISCONPES 1) Reporte 2025 - II | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 4.5. Articulación con partes interesadas | ii) Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: | CONPES 4052 3.6. | 3.6. Fortalecer la red de laboratorios nacionales especializados en el análisis de contaminantes orgánicos. | Listados de asistencia y presentaciones de las charlas asociadas al Programa de Capacitación en el Marco del CONPES 4052 | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-06) Red Colombiana de Metrología | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  |  |  | 4.2.Capacidad metrológica |  | CONPES 4085 2.3 | 2.3 Implementar un plan de mejoramiento metrológico para la industria manufacturera. Esta acción se deberá enfocar en los sectores priorizados por los departamentos para la internacionalización, con el fin de mejorar sus procesos de medición y generar recomendaciones que contribuyan con la adopción de estándares de calidad para la internacionalización. | "Evidencias cargadas para el reporte de SISCONPES 1) Reporte 2025 - II | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 2. Brindar asistencia técnica para contribuir en la competitividad de la industria y/o la exportación de productos y servicios | 2.Servicios de asistencia técnica prestados para la industria en términos de lograr certificaciones de calidad | 4.5. Articulación con partes interesadas | c) La optimización del servicio de asistencia técnica en metrología para satisfacer necesidades de empresarios y promover el desarrollo tecnológico | PES2 | Brindar asistencia técnica para contribuir en la competitividad de la industria y/o la exportación de productos y servicios | Matriz de seguimiento a la prestación en servicios asistencia técnica. | PROGRAMACIÓN M12: 4 | 4 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento
|  |  |  | 4.1. Gobernanza en metrología | ii) Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: | CONPES 4129 2.28 | 2.28. Diseñar e implementar estrategia para el desarrollo de nuevos métodos de medición o la mejora de métodos de medición existentes que den respuesta a las brechas metrológicas de sectores vinculados con la política de reindustrialización para favorecer la diversificación y sofisticación de la matriz productiva. | "Evidencias cargadas para el reporte de SISCONPES 1) Reporte 2025 - II | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 3. Realizar gestión de conocimiento a través de la prestación de servicios capacitación en metrología | 3,Aumento de servicios de capacitación en metrología diseñados y/o rediseñados | 4.5. Articulación con partes interesadas | iV) Relaciones con la academia (educación y cultura metrológica): | PES3 | Realizar gestión de conocimiento a través de la prestación de servicios capacitación en metrología | Fichas técnicas de las capacitaciones en metrología diseñadas y/o rediseñadas | PROGRAMACIÓN M12: 2 | 2 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-02) Capacitación, Formación y Cultura Metrológica | Funcionamiento
[5 empty] | ii) Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: | CONPES 4129 2.29 | 2.29. Diseñar e implementar un programa para mejorar la competencia técnica de las mediciones en los sectores vinculados con la política de reindustrialización mediante actividades de transferencia de conocimiento de la Red Colombiana de Metrología, con la finalidad de reducir las brechas metrológicas existentes en laboratorios, productores de materiales de referencia o proveedores de ensayos de aptitud. | "Evidencias cargadas para el reporte de SISCONPES 1) Reporte 2025 - II 2) Reporte 2026 - I" | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-06) Red Colombiana de Metrología | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M9
[5 empty] | ii) Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: | CONPES 4129 2.30 | 2.30. Diseñar e implementar un esquema para desarrollar nuevas magnitudes o tecnologías en metrología científica e industrial a partir del fomento y promoción de la formación de estudiantes de Maestría y Doctorado en ciencias básicas (tales como física, química, biología, o microbiología) e ingeniería, entre otros, que sean la base para nuevos servicios basados en conocimiento de la infraestructura de la calidad para las industrias priorizadas en la política de reindustrialización. | "Evidencias cargadas para el reporte de SISCONPES 1) Reporte 2025 - II | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 4. Identificar oportunidades para crear condiciones favorables para la exportación de bienes NME | 4.Oportunidades identificadas desde la metrología para atender condiciones favorables del comercio exterior | 4.5. Articulación con partes interesadas |  | PES4 | Identificar oportunidades metrologícas para atender condiciones favorables del comercio exterior | Informe o nuevo servicio apartir de la identificación de oportunidades metrológicas (SSMRC - SMF - SMQB) | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano Subdirección de Metrologia Fisica Subdirección de Metrologia Quimica y Biologia | (M-06) Red Colombiana de Metrología | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 5. Contribuir desde la oferta de servicios metrológicos la acreditación de los laboratorios nacionales para la reducción de costos de los empresarios para certificarse en calidad | 5, Cantidad de servicios nuevos de calibración y ensayos de aptitud | 4.4. Relación del INM con los laboratorios de calibración, productores de materiales de referencia, laboratorios de e nsayo y proveedores de ensayos de aptitud |  | PES5 | Contribuir desde la oferta de servicios metrológicos la acreditación de los laboratorios nacionales para la reducción de costos de los empresarios para certificarse en calidad | Evidencia de nuevo servicio de calibración y ensayos de aptitud | PROGRAMACIÓN M12: 2 | 2 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento
|  | 6. Realizar estudios de identificación de brechas metrológicas que contribuya a las apuestas productivas estratégicas | 6.Estudios de identificación de brechas metrológicas que contribuyan a las apuestas productivas estratégicas PES | 4.5. Articulación con partes interesadas | Relacionamiento con sectores productivos: a) La consolidación de la Metodología de Identificación de Brechas Metrológicas generada por el INM como herramienta de diagnóstico de las necesidades y capacidades metrológicas b) La puesta en marcha de planes de trabajo con agremiaciones y/o asociaciones de empresarios para satisfacer sus necesidades en metrología como resultado de los estudios de identificación de brechas metrológicas | PES6 | Realizar estudios de identificación de brechas metrológicas que contribuya a las apuestas productivas estratégicas | Estudios de identificación de brechas | PROGRAMACIÓN M12: 2 | 2 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento
|  | 7. Participar en eventos y canales de comunicación para divulgación de servicios del SICAL | 7.Participación en eventos y canales de comunicación para divulgación de servicios del SICAL PES | 4.1. Gobernanza en metrología |  | PES7 | Participar en eventos y canales de comunicación del SICAL | Informe con la descripción del desarrollo, conclusiones y compromisos de todos los eventos desarrolados en el año, en los que se participa para la divulgación de servicios del SICAL. Informe de gestión del evento y de los canales de comunicación/redes sociales del instituto por evento realizado (Día Mundial Metrología y Metrocol) | [12 empty] | 2 | 100% | Dirección General | Dirección de General | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  | 8. Fortalecer la estrategia nacional del turismo responsable sus ejes temáticos y componentes | 8.Oportunidades en materia de metrología que apoyen la estrategia nacional de turismo responsable identificadas PES | 4.2.Capacidad metrológica |  | PES8 | Fortalecer la estrategia nacional del turismo responsable sus ejes temáticos y componentes | Informe o nuevo servicio apartir de la identificación de oportunidades que apoyen la estrategia nacional de turismo responsable | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano Subdirección de Metrologia Fisica Subdirección de Metrologia Quimica y Biologia | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 9. Intervenir trámites, eliminar barreras normativas y fomentar un entorno regulatorio que promueva el crecimiento de la industria nacional | 9.Participación en definición de regulación PES |  |  | PES9 | Participación en definición de regulación | Participación en las reuniones (correos/actas/documentos relacionados) y/o comentarios (correo/documento) a los Reglamentos Técnicos, Resoluciones, Decretos, y/o otros documentos emitidos por entidades regulatorias tales como Ministerios, entre otras, que vinculen temas y/o actividades metrológicas. (SSMRC - SMF - SMQB) | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano Subdirección de Metrologia Fisica Subdirección de Metrologia Quimica y Biologia | (M-06) Red Colombiana de Metrología | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 10. Fortalecer el relacionamiento con el sector productivo a través de la RCM. | 10. Documentos técnicos atendiendo necesidades identificadas en los Grupos Técnicos de Trabajo - GTT o Grupos Técnicos por Magnitud - GTM de la RCM PEI | 4.4. Relación del INM con los laboratorios de calibración, productores de materiales de referencia, laboratorios de e nsayo y proveedores de ensayos de aptitud | Esquema de trabajo de la Red Colombiana de Metrología: a) La actualización del trabajo por redes con los laboratorios de calibración y los laboratorios de ensayo y demás prestadores de servicios metrológicos por medio de los Grupos Técnicos por Magnitud (GTM) y los Grupos Técnicos Temáticos (GTT) de la RCM | PEI5 | Fortalecer el relacionamiento con el sector productivo a través de la RCM | Guías y/u otros documentos que atiendan necesidades identificadas en las GTT y GTM de la RCM. | PROGRAMACIÓN M12: 3 | 3 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-06) Red Colombiana de Metrología | Funcionamiento
| 3. Metrología para los territorios | 1. Desarrollar programas de fortalecimiento de habilidades duras y blandas reconociendo el tejido empresarial en el territorio que fomente la productividad ​ | 1.Planes de acción para disminución de brechas de capacidades de medición y calibración desarrollados PES | 4.1. Gobernanza en metrología | Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: b) La continua participación del INM en las mesas de trabajo de elaboración de documentos de política económica y social (CONPES), en los cuales se definan lineamientos y recomendaciones orientados a promover la productividad, competitividad y crecimiento sostenible de los sectores productivos mediante instrumentos que promuevan mayor adopción y modernización de la infraestructura de la calidad | PES10 | Desarrollar planes de trabajos para disminución de brechas de capacidades de medición y calibración desarrollados | Plan de Trabajo en fase 4 para desarrollar actividades que disminuyan brechas de capacidades de medición y calibración en sectores de las regiones identificados | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 2. Desarrollar programas de fortalecimiento de habilidades duras y blandas reconociendo el tejido empresarial en el territorio que fomente la productividad ​ | 2.Sectores de las regiones con identificación de brechas de capacidades metrológicas PES | 4.4. Relación del INM con los laboratorios de calibración, productores de materiales de referencia, laboratorios de e nsayo y proveedores de ensayos de aptitud | Esquema de trabajo de la Red Colombiana de Metrología: a) La actualización del trabajo por redes con los laboratorios de calibración y los laboratorios de ensayo y demás prestadores de servicios metrológicos por medio de los Grupos Técnicos por Magnitud (GTM) y los Grupos Técnicos Temáticos (GTT) de la RCM | PES11 | Desarrollar programas de fortalecimiento de habilidades duras y blandas en sectores de las regiones con identificación de brechas de capacidades metrológicas | Documento fase 3 Metodología de Identificación de Brechas Metrológicas | PROGRAMACIÓN M12: 2 | 2 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-02) Capacitación, Formación y Cultura Metrológica | Funcionamiento
|  | 3. Generar espacios de participacion las regiones alrededor de iniciativas para el desarrollo economico y la competitividad | 3. Cantidad de iniciativas con impacto en las regiones en temas relacionados desarrollo economico y competitividad | 4.1. Gobernanza en metrología | Articulación del INM con la política pública relacionada con la competitividad e innovación: b) La continua participación del INM en las mesas de trabajo de elaboración de documentos de política económica y social (CONPES), en los cuales se definan lineamientos y recomendaciones orientados a promover la productividad, competitividad y crecimiento sostenible de los sectores productivos mediante instrumentos que promuevan mayor adopción y modernización de la infraestructura de la calidad | PEI6 | Generar charlas técnicas enfocadas en las regiónes, acciones en marco de proyectos de coorperación, servicios / formaciones metrológicos en las regiones. | Informe en donde se evidencie la ejecución de actividades con impacto en las regiones en temas relacionados desarrollo economico y competitividad relacionadas con metrología (SSMRC - SMF - SMQB) | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano Subdirección de Metrologia Fisica Subdirección de Metrologia Quimica y Biologia | (M-06) Red Colombiana de Metrología | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M12
| 4. Servicios metrológicos basados en el conocimiento. | 1. Desarrollar actividades ACTI que respondan a necesidades en materia de metrología científica con otros centros de investigación, universidades, entre otros | 1. Actividades ACTI nuevos desarrollados con otros centros de investigación, universidades, entre otros PEI | 4.2.Capacidad metrológica |  | PEI7 | Realizar seguimiento a las actividades ACTI donde el instituto participe con otros centros de investigacion, universidades entre otros. | Matriz de seguimiento, y productos. Evidencias derivadas a la participacion en actividades ACTI. (SSMRC - SMF - SMQB). | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano Subdirección de Metrologia Fisica Subdirección de Metrologia Quimica y Biologia | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  | 2. Diseñar programas para que el ecosistema-sector CIT articule necesidades de la industria con las capacidades de CTI y academia | 2.Actividades de CTI implementadas PES | 4.2.Capacidad metrológica |  | PES12 | Identificar actividades en el sector CIT que articulen las necesidades de la industria con las capacidades de CTI y academia | Proyectos iniciados o actividades de CTI ejecutadas. Matriz de seguimiento al plan con soportes asociados a cada actividad. (SSMRC - SMQB - SMF) | PROGRAMACIÓN M6: 6; PROGRAMACIÓN M12: 7 | 13 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano Subdirección de Metrologia Fisica Subdirección de Metrologia Quimica y Biologia | (M-04) Asistencia Técnica | Inversión
|  | 3. Mantener la clasificación de los grupos de investigación GIMQB reconocido por MinCiencias a partir de la producción estimada relacionada a los lineamientos del modelo de medición | 3. Cumplimiento de las actividades/entregables producidos relacionadas al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB PEI | 4.2.Capacidad metrológica | Fortalecimiento en I+D+i: a) La generación de una hoja de ruta para los grupos de investigación del INM con el fin de consolidar las líneas de investigación en metrología, así como facilitar el mantenimiento y la mejora en la calificación de estos grupos | PEI8 | Mantener la clasificación del grupos de investigación GIMQB reconocido por MinCiencias, Cumplimiento con las actividades/entregables y producidos relacionadas al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB. 1 | Evidencias derivadas a la participacion en actividades relacionados al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB. (Informe de seguimiento del grupo que incluya CvLAC Investigadores Actualizado, y GroupLAC Actualizado) | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 4. Mejorar la produccion de I+D+i del grupo de investigacion GIMCI acorde al modelo de medicion de MinCiencias. | 4. Cumplimiento de actividades/entregables producidos relacionadas para el reconocimiento categoría B del Grupo de Investigación de Metrología Cientifica e Industrial - GIMCI PEI | 4.2.Capacidad metrológica | Fortalecimiento en I+D+i: a) La generación de una hoja de ruta para los grupos de investigación del INM con el fin de consolidar las líneas de investigación en metrología, así como facilitar el mantenimiento y la mejora en la calificación de estos grupos | PEI9 | Mejorar la produccion de I+D+i del grupo de investigacion GIMCI acorde al modelo de medicion de MinCiencias,Cumplimiento con las actividades/entregables y producidos relacionadas al mejoramiento de categoría B del Grupo de Investigación de Metrología Cientifica e Industrial - GIMCI | Sumatoria de: Articulos (Sometidos o publicados en revistas cientificas), codirecciones (de maestría o pregrado) y eventos cientificos (como ponentes o particpación) PEI: 8 | PROGRAMACIÓN M8: 3; PROGRAMACIÓN M9: 1; PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M11: 1; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 8 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Funcionamiento
|  | 5. Mantener el reconocimiento como centro de investigación | 5. Cumplimiento de actividades/entregables para el mantenimiento del reconocimiento en MinCiencias PEI | 4.1. Gobernanza en metrología | Consolidación del Consejo Asesor en metrología: a) La instalación del Consejo Asesor con base en el análisis de la composición más conveniente para el instituto (en términos de calidad y cantidad de consejeros) con el fin de impulsar el rol del INM como centro de investigación y autoridad de metrología en el país | PEI10 | Mantener el reconocimiento como centro de investigación | La documentación a entregar incluye la ejecución del plan de acción asociado al anterior reconocimiento, el estado del arte de la calificación de los grupos de investigación que tenga la entidad, insumos, procesos, productos. 2023: Esquema del plan cuatirneal + evidencias de cumplimiento actividades del plan de acción 2021 reconocimiento centro de investigación 2024: Evaluación técnica y definición plan de reconocimiento como centro de investigación cuatrienal 2023 - 2026 2025: Ejecución plan cuatrienal definido 2026: Ejecución plan cuatrienal definido (evaluación del plan) | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 6.Fortalecer la participación de los colaboradores de las áreas de apoyo en actividades ACTI | 6. Número de actividades ACTI en las que participan los colaboradores de las áreas de apoyo PEI | 4.2.Capacidad metrológica | Así mismo, se ha contemplado el fortalecimiento de la competencia que debe desarrollar de manera permanente el personal en temas estratégicos para la entidad, que se enmarcan desde el conocimiento básico en metrología para los colaboradores que tienen bajo su responsabilidad el relacionamiento con partes interesadas, hasta competencias de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, con el propósito de disponer de colaboradores que puedan realizar una interacción asertiva y efectiva con grupos de valor y partes interesadas. | PEI11 | Fortalecer la participación de los colaboradores de las áreas de apoyo en actividades ACTI | Informe trimestral del desarrollo de la ACTI | [12 empty] | 4 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
| 5. Transformación Institucional | 1. Mantener el reconocimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente PREAD. | 1. Participar en el reconocimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente PREAD. PEI |  |  | PEI12 | Participar en el reconocimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente PREAD. | Radicado de postulación, Datos ambientales cargados en el aplicativo de la SDA, Carta de aceptación al PREAD, Informe de auditoría PREAD y Aprobación en CIGD de la participación | [12 empty] | 1 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-05) Gestión Administrativa | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 2. Propiciar una cultura de gestión del cambio para los colaboradores del INM | 2.Cantidad de actividades en pro de la generación de una cultura gestión de cambio del INM PEI | 4.2.Capacidad metrológica | iii) Competencia del personal en temas estratégicos para la entidad: c) La puesta en marcha de un plan de gestión del cambio para la transformación digital según las necesidades y expectativas incorporadas en la hoja de ruta definida para la entidad. | PEI13 | Ejecutar actividades en pro de la generación de cultura de la gestión del cambio en el instituto | Informe semestral de las actividades realizadas | [12 empty] | 2 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  | 3. Implementar la política de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de las capacidades y competencia del personal del instituto. | 3. Porcentaje de implementación de la política de gestión del conocimiento en el INM PEI | 4.2.Capacidad metrológica | Competencia del personal en temas estratégicos para la entidad: a) El fortalecimiento del proceso de gestión de talento humano de la entidad para asegurar la competencia del personal a través del intercambio de información entre procesos y áreas y la consolidación de la política de gestión del conocimiento | PEI14 | Implementar la política de gestión del conocimiento | Informe de seguimiento del programa de implementación | [12 empty] | 1 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 4. Definir e implementar estrategias de comunicación que permitan el posicionamiento institucional en los grupos de valor. | 4.Porcentaje de ejecución de las actividades del plan estratégico de comunicaciones implementadas para el posicionamiento en los grupos de valor PEI | 4.2.Capacidad metrológica | Fortalecimiento de las comunicaciones externas y mercadeo: La participación activa del INM en la estrategia de comunicación y relacionamiento del sector comercio, industria y turismo para favorecer el trabajo conjunto con el sector productivo | PEI15 | Definir e implimentar la estrategia de comunicacion para el pocisionamiento institutcional en los grupos de valor | Matriz de seguimiento al plan con soportes asociados a cada actividad. PEI: 20% | [12 empty] | 1 | 100% | Dirección General | Dirección de General | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | 5.Implementar iniciativas para adoptar nuevas tecnologías en los procesos del instituto | 5.Número de iniciativas implementadas para automatización de procesos PEI | 4.2.Capacidad metrológica | Fortalecimiento de la gestión institucional: a) La automatización de procesos de gestión priorizados por la entidad con la finalidad de mejorar la interacción entre las diferentes áreas del INM, así como el relacionamiento con los clientes | PEI16 | Implementar iniciativas para adoptar nuevas tecnologías en los procesos del instituto | Informe de ejecución de la iniciativa compromiiso PEI -2 | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | (E-05) Gestión de las Tecnologías de la Información | Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  | Estrategia 6.2 - Direccionamiento Estratégico para Garantizar los Derechos, Satisfacer las Necesidades y Solucionar los Problemas de los Ciudadanos | Estrategia de Participación Ciudadana Sectorial implementada PES | 4.2.Capacidad metrológica |  | PES14 | Implementar o ejecutar actividades enmarcadas a la Estrategia de Participación Ciudadana Sectorial | Documentos con avances con las actividades asignadas y programadas por el MinCIT. (Informe Final) PES: 30% | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | Estrategia 6.3 - Servicio Público con Valores como Garante del Logro de los Objetivos Institucionales y la Materialización de la Planeación Estratégica | Política de Prevención del Daño Antijurídico formuladas PES | 4.2.Capacidad metrológica |  | PES15 | Servicio Público con Valores como Garante del Logro de los Objetivos Institucionales y la Materialización de la Planeación Estratégica | Politica de prevención del daño antijurídico reportada en el Ekogui (M3) Informe final con las actividades relacionadas a la Politica de prevención del daño antijurídico (M12) | [12 empty] | 2 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-02) Defensa Judicial | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M12
|  |  | Capacidades del equipo jurídico fortalecidas PES |  |  | PES16 | Ejecución de las actividades propuestas en los cinco planes de acción dipuestos para la Política de Prevención del Daño Antijurídico para la vigencia. (cinco capacitaciones, un memorando interno) | Informes con soporte de las actividades realizadas. | [12 empty] | 2 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-02) Defensa Judicial | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  | Estrategia 6.5 - Impulsar la Cultura Archivística y el Desarrollo de Estrategias que Permitan Fortalecer las Capacidades para el Adecuado Manejo y Tratamiento de los Archivos | Plan de conservación, preservación y difusión del patrimonio documental del sector ejecutado PES |  |  | PES17 | Reportar ante el MinCIT las actividades programadas en el plan de conservación, preservación y difusión del patrimonio documental del sector. | Matriz de seguimiento programadas en el plan. | [12 empty] | 1 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-03) Gestión Documental | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  | Estrategia 6.7 - Estructura de Control de la Gestión Eficiente para el Establecimiento de Acciones, Políticas, Métodos, Procedimientos, Mecanismos de Prevención, Verificación y Evaluación en Procura de su Mejoramiento Continuo | 6.7 Entidades del Sector alineadas a la directriz de manejo de imagen y plan de medios de la Presidencia de la República. PES |  |  | PES19 | Estructura de Control de la Gestión Eficiente para el Establecimiento de Acciones, Políticas, Métodos, Procedimientos, Mecanismos de Prevención, Verificación y Evaluación en Procura de su Mejoramiento Continuo | Informes con la relación de boletines, fotonoticias, videos y ruedas de prensa producidos por el INM alineadas a la directriz de manejo de imagen y plan de medios de la Presidencia de la República. | [12 empty] | 1 | 100% | Dirección General | Dirección de General | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
|  |  | Plan de acción implementado para el intercambio de información PES |  |  | PES20 | Plan de acción implementado para el intercambio de información | 1. Propuesta de plan de acción para intercambio de información 2. Informe de ejecución del plan de intercambio de información PES: 20% | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M11 to PROGRAMACIÓN M12
|  |  | Plan de recuperación ante Desastres (DRP) Implementado en los servicios de TI críticos PES |  |  | PES21 | Implementar el Plan de recuperación ante Desastres (DRP) Implementado en los servicios de TI críticos | Informe de pruebas del Plan de recuperación ante Desastres - DRP con los tiempos de recuperación y respuesta | [12 empty] | 1 | 100% | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6
|  | Estrategia 6.7 - Estructura de Control de la Gestión Eficiente para el Establecimiento de Acciones, Políticas, Métodos, Procedimientos, Mecanismos de Prevención, Verificación y Evaluación en Procura de su Mejoramiento Continuo | Vulnerabilidades críticas remediadas o solucionadas PES |  |  | PES22 | Establecer una Estructura de Control de la Gestión Eficiente para el Establecimiento de Acciones, Políticas, Métodos, Procedimientos, Mecanismos de Prevención, Verificación y Evaluación en Procura de su Mejoramiento Continuo | Informe con el registro de vulnerabilidades | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
|  | Estrategia 6.7 - Estructura de Control de la Gestión Eficiente para el Establecimiento de Acciones, Políticas, Métodos, Procedimientos, Mecanismos de Prevención, Verificación y Evaluación en Procura de su Mejoramiento Continuo | Plan Estratégico de Talento Humano Implementado PES |  |  | PES23 | Medir el grado de alineación y cumplimiento de las actividades realizadas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con las estrategias y objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) de la entidad. | Informes de gestión trimestral de cumplimiento del plan estrategico de Talento Humano | [12 empty] | 4 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
|  |  | PLANES INSTITUCIONALES |  |  | PI8 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción Ambiental | Informe seguimiento trimestral de avance de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia | [12 empty] | 4 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI5 | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 2024 - 2026 | Informe seguimiento trimestral de avance de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia | [12 empty] | 4 | 100% | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | (A-04) Gestión de Talento Humano | Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI2 | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Reporte mensual del seguimiento al Plan Anual de adquisiciones con porcentaje de cumplimiento | [12 empty] | 12 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-04) Gestión de Talento Humano | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M1 to PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI9 | Realizar seguimiento a los rubros de Austeridad del Gasto | Reporte semestral de los gastos en los rubros de Austeridad del Gasto | [12 empty] | 2 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-04) Gestión de Talento Humano | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI3 | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano: - Plan Anual de Vacantes - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe seguimiento trimestral de avance de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia | [12 empty] | 4 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-04) Gestión de Talento Humano | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI4 | Ejecutar el Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe seguimiento trimestral de avance de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia | [12 empty] | 4 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI1 | Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Archivo | Informe seguimiento trimestral de avance de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia | [12 empty] | 4 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-04) Gestión de Talento Humano | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI6 | Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2026 | Informe seguimiento trimestral de avance de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia | [12 empty] | 4 | 100% | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | inversión | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI7 | Ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2026 | Informe seguimiento trimestral de avance de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia | [12 empty] | 4 | 100% | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Proyecto de inversión | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI10 | Realizar seguimiento al Cronograma de Mantenimientos | Informe seguimiento semestral de avance de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia | [12 empty] | 2 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (E-02) Administración del Sistema Integrado de Gestión | Funcionamiento/Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI11 | Ejecutar Plan de Transformación Digital vigencia 2026 | Informe seguimiento trimestral de avance de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia | [12 empty] | 4 | 100% | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | inversión | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M10; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI12 | Ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) y la hoja de ruta asociada, en articulación con las diferentes áreas involucradas para su adecuada implementación. | Informe de seguimiento a la ejecución de actividades del Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) y a la hoja de ruta asociada. | [12 empty] | 4 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | PI13 | Ejecutar el Plan de Preservación Digital. | Informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Preservación Digital. | [12 empty] | 4 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-03) Gestión Documental | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[5 empty] | Actividades ID | ID1 | Realizar los cierres de los contratos de vigencia 2019 a 2025 en SECOP II y realizar las liquidaciones de los contratos de vigencia 2022 a 2025 SECOP II | Informe seguimiento semestral de avance de las actividades Presentación CIGD | [12 empty] | 2 | 100% | Secretaría General | Secretaría General | (A-02) Defensa Judicial | Funcionamiento/Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID2 | Atender servicio de medición de materiales de referencia | Reporte o informe o documento relacionando Servicios prestados | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento/Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID3 | Producción, Recertificación o ampliación de vigencia de Materiales de Referencia | Informe de Producción de MR O Informe de recertificación/certificación o Informe ampliación de vigencia | PROGRAMACIÓN M3: 4; PROGRAMACIÓN M9: 1; PROGRAMACIÓN M10: 1; PROGRAMACIÓN M12: 1 | 7 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-03) Producción de Materiales de Referencia y Desarrollo de Métodos Analíticos | Inversión
[6 empty] | ID4 | Producción de Materiales de Referencia Nuevos | Informe de producción de MR | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-03) Producción de Materiales de Referencia y Desarrollo de Métodos Analíticos | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID5 | Producir Materiales de Referencia piloto / ítems de comparación | Informe de producción de MR | PROGRAMACIÓN M7: 4; PROGRAMACIÓN M10: 2; PROGRAMACIÓN M11: 1; PROGRAMACIÓN M12: 1 | 8 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-03) Producción de Materiales de Referencia y Desarrollo de Métodos Analíticos | Inversión
[6 empty] | ID6 | Desarrollar la capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia | Informe de validación de métodos de medición El informe podrá contener uno o varios métodos. | PROGRAMACIÓN M3: 1; PROGRAMACIÓN M5: 10; PROGRAMACIÓN M6: 3; PROGRAMACIÓN M8: 1; PROGRAMACIÓN M10: 6; PROGRAMACIÓN M12: 7 | 28 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-03) Producción de Materiales de Referencia y Desarrollo de Métodos Analíticos | Inversión
[6 empty] | ID7 | Diseñar nuevos cursos en metrología Química y Biología (Versión Piloto) | Secuencia didactica del curso (Metodología Pedagógica) Presentaciónes ajustadas | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-02) Capacitación, Formación y Cultura Metrológica | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID8 | Apoyar técnicamente la elaboración de protocolos de los ensayos de aptitud programadas por SSMRC | Documento con el protocolo preliminar | PROGRAMACIÓN M6: 2; PROGRAMACIÓN M10: 1 | 3 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-05) Ensayos de Aptitud | Inversión
[6 empty] | ID9 | Apoyar técnicamente la elaboración del informe final de ensayos de aptitud programadas por SSMRC, las recomendaciones y presentación de cierre del EA | Informe y Presentación Final | PROGRAMACIÓN M8: 1; PROGRAMACIÓN M12: 3 | 4 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-05) Ensayos de Aptitud | Inversión
[6 empty] | ID10 | Desarrollar componente técnico del estudio colaborativo | Documento del componente técnico del protocolo preliminar | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-05) Ensayos de Aptitud | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M9
[6 empty] | ID11 | Apoyar técnicamente la elaboración del informe final del Estudio Colaborativo por SSMRC, las recomendaciones y presentación de cierre. | Informe final del estudio colaborativo. | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-05) Ensayos de Aptitud | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID12 | Divulgar los avances en metrología química y bioanálisis por parte del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB | Artículos sometidos, hojas de ruta, guías y cualquier otro documento de divulgación cientifica. | PROGRAMACIÓN M6: 1; PROGRAMACIÓN M10: 2; PROGRAMACIÓN M11: 3; PROGRAMACIÓN M12: 2 | 8 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Inversión
[6 empty] | ID13 | Participación en convocatorias y/o ejecución de proyectos de cooperación nacional o internacional | Informes de avance en la participación de convocatorias y ejecución de proyectos de cooperación nacional e internacional | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID14 | Definir e implementar los lineamientos institucionales de diplomacia científica en el INM | Documento de lineamientos de diplomacia científica formalizados M(6) Informe de seguimiento implementación lineamientos diplomacia científica M(12) | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID15 | Apoyar la gestión de cierre y terminación de los proyectos de inversión los cuales finalizaron su alcance temporal | Informe de los productos finales de los proyectos de inversión (SMF, SMQB, SSMRC, SEDE) (M12) Actas de terminación de los proyectos de inversión (SMF, SMQB, SSMRC, SEDE) (M12) | PROGRAMACIÓN M12: 10 | 10 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Inversión
[6 empty] | ID16 | Definir e implementar los lineamientos institucionales de analítica de datos del INM | Documento de lineamientos de analítica de datos formalizado M(6) Informe de seguimiento implementación lineamientos de analítica de datos M(12) | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID17 | Realizar seguimiento a la implementación de la iniciativa pilito de estructuración de datos en laboratorios de la SMF y la SMQB aprobada por el EAT-AEGD | Informes de seguimiento de avances de la ejecución del piloto de estructuración de datos (Laboratorio Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X y Laboratorio Corriente continua y alterna) | [12 empty] | 1 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID18 | Realizar el seguimiento semestral de la implementación de la Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial para la mejora del Modelo de Operación por Procesos (MOP) | Informe de seguimiento de actividades de implementación de la Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial para la mejora del Modelo de Operación por Procesos (MOP) vigencia 2026 | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID19 | Realizar el seguimiento semestral de la implementación de la Hoja de Ruta de gobierno de datos e información en marco de la implementación de Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística | Informe de seguimiento de las actividades de implementación de la Hoja de Ruta de gobierno de datos e información en marco de la implementación de Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística de la vigencia 2026 | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID20 | Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades SIG institucionales incluidas en el plan de trabajo de la OAP | Informe de seguimiento semestral de actividades SIG Matriz de seguimiento actividades SIG | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID21 | Realizar la identificación y seguimiento a las fuentes de financiación externas para proyectos y actividades de cooperación internacional e intercambio cientifico. | Informe de seguimiento con soportes asociados a la identificación de fuentes de financiación externas para proyectos y actividades de cooperación internacional e intercambio cientifico. | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID22 | Realizar seguimiento de temáticas institucionales transversales (estrategia, presupuesto, SIG) consolidadas por OAP, para reporte a la alta dirección en marco del CIGD. | Presentación trimestal al Comite institucional de gestion y desempeño (CIGD) y al Comité institucional de Control Interno (CICCI) de las temáticas transversales consolidades por la OAP: Planeación sectorial, planeación estratégica, planes institucionales y del plan de acción. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y el presupuesto de funcionamiento. Gestionar y realizar seguimiento a las actividades del Sistema Integrado de Gestión (SIG) | [12 empty] | 3 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M11
[6 empty] | ID23 | Formular el nuevo proyecto de inversión de la OAP. | Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada aprobado por MinCIT y el DNP | [12 empty] | 1 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M4
[6 empty] | ID24 | Definir y hacer seguimiento de la implementación de la gestión de proyectos del INM | Documento de lineamientos de gestión de proyectos definidos con las áreas involucradas Informe de seguimiento implementación gestión de proyectos en el INM | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID25 | Actualizar los lineamientos de cooperacción internacional del INM ampliando su alcance y estratégias. | Documento actualizado y formalizado en Isolucion. | [12 empty] | 1 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M10
[6 empty] | ID26 | Definir e implementar el programa de mentoria de equidad de genero en la línea de acción del proyecto de cooperacción internacional de Artical III. | Informes de seguimiento de avances de la implementación al programa de mentoria de equidad de genero en la línea de acción del proyecto de cooperacción internacional de Artical III. | [12 empty] | 2 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | (E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación | Funcionamiento, Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID27 | Seguimiento a la actualización de documentos y cierre de hallazgos a cargo de los laboratorios de la SMF | Informe generado desde la SMF | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M11
[6 empty] | ID28 | Soporte de documentación cargada a OAP para la presentación al QSTF | Documentación cargada a OAP Correo enviado | PROGRAMACIÓN M5: 3; PROGRAMACIÓN M11: 1 | 4 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Inversión / funcionamiento
[6 empty] | ID29 | Seguimiento a iniciativas de Transformación digital en el laboratorio de SMF | Informe compilado de los dos laboratorios Fuerza (independización de maquinas) y Corriente continua y alterna (Artical) donde se indique el avance de transformación digital realizado durante el periodo | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (E-05) Gestión de las Tecnologías de la Información | Inversión / funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M10
[6 empty] | ID30 | Participar en reuniones de Grupos de Trabajo, subcomités y/o Comités Consultivos ante el BIPM o el SIM | Inforrme con corte a la fecha de las participanes que se realizaron | PROGRAMACIÓN M4: 1; PROGRAMACIÓN M10: 2 | 3 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Inversión / funcionamiento
[6 empty] | ID31 | Rediseñar o diseñar cursos en metrología física | Presentaciones nuevas, actualizadas o Ficha actualizada | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-02) Capacitación, Formación y Cultura Metrológica | Inversión / funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M11 to PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID32 | Servicios metrologicos prestados por los laboratorios de la SMF | Matriz de servicios metrologicos prestados de la SMF, generado por SSMRC | [12 empty] | 3 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Inversión / funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M9; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID33 | Realizar informes de seguimiento a Trazabilidad externa de la SMF | Informe de seguimiento | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-08) Gestión de patrones nacionales y sistemas medición | Inversión | bar: PROGRAMACIÓN M7; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID34 | Participa en convocatorias y/o ejecutar proyectos de cooperación nacional o internacional | Informes de avance en la participación de convocatorias y/o ejecución de proyectos de cooperación nacional e internacional | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Inversión / funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M6; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID35 | Realizar las evaluaciones pares y auditorias internas para el mantenimiento de CMC de acuerdo al programa anual de auditorias del SIG | Compilado de informes finales de auditorias | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Metrología Física | Subdirección de Metrología Física | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Inversión / funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M8; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID36 | Atender servicios de calibración en espectrofotometría UV - Vis | Reporte relacionando Servicios prestados | [12 empty] | 1 | 100% | Subdirección de Metrología Química y Biología | Subdirección de Metrología Química y Biología | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID37 | Avanzar en la implementación del modelo de gobernanza de I+D+i | Formalización en el SIG de resultados de ejercicios de AE para I+D+i M3: 1 procedimiento M4: 1 procedimiento M8: 1 procedimiento M9: 1 procedimiento M10: Repositorio de I+D+i en operación M12: Lineamientos para la vigilancia tecnológica y competitividad empresarial | [12 empty] | 6 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | (M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación | Inversión / Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3 to PROGRAMACIÓN M4; PROGRAMACIÓN M8 to PROGRAMACIÓN M10; PROGRAMACIÓN M12
[6 empty] | ID38 | Generar el modelo predictivo (Fase I) para la gestión de la demanda de servicios metrológicos | M3: Definición de alcances por fase del modelo predictivo M10: Implementación de la Fase I del modelo predictivo | [12 empty] | 2 | 100% | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano | (M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica | Inversión / Funcionamiento | bar: PROGRAMACIÓN M3; PROGRAMACIÓN M10
Elaboró: | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Direcció General Subdirección de Metrología Física Subdirección de Metrología Química y Biología Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | Revisó: | Oficina Asesora de Planeación |  |  | PROGRAMACIÓN M1: Aprobó:; PROGRAMACIÓN M5: Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) #2 2026-01-29 sesión 2 Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) #6 2026-05-06 sesión 2
Note on I6: Guinneth Orjuela: Se amplia descripción del entregable según aprobación CIGD #6 realizado el 2026-05-06.
Note on P9: Guinneth Orjuela: Se realiza cambio en la programación. Antes:M4 (2), M6 (1), M7 (1), M8 (1), M12 (1) Ahora: M4 (2), M6 (1), M8 (1), M12 (2) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on U9: Guinneth Orjuela: Se realiza cambio en la programación. Antes:M4 (2), M6 (1), M7 (1), M8 (1), M12 (1) Ahora: M4 (2), M6 (1), M8 (1), M12 (2) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on G19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Luis Angel Alberto Maestre Gutierrez La SSMRC realizó la revisión de la programación de esta actividad de CONPES y para la vigencia 2026 se tiene la entrega del informe con la generación de nuevos métodos de medición o el mejoramiento de métodos ya existentes en un sector productivo; en vigencias anteriores la SSMRC reportó el avance de esta actividad debido a que estaban relacionadas con los estudios de brechas de alimentos y dispositivos médicos; sin embargo, en 2026 se considera que corresponde a los laboratorios de SMF y SMQB reportar esas nuevas o mejores mediciones en los sectores productivos en donde la SSMRC realizó el análisis de las necesidades metrológicas.
Note on P70: Luis Angel Alberto Maestre Gutierrez: Se realiza cambio en la prorgramación. Antes:M7 (5), M10 (1), M12 (1) Ahora: M7 (4), M10 (2), M11 (1), M12 (1) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on S70: Luis Angel Alberto Maestre Gutierrez: Luis Angel Alberto Maestre Gutierrez: Se realiza cambio en la prorgramación. Antes:M7 (5), M10 (1), M12 (1) Ahora: M7 (4), M10 (2), M11 (1), M12 (1) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on I71: Guinneth Orjuela: Se amplia descripción del entregable según aprobación CIGD #6 realizado el 2026-05-06.
Note on O71: Guinneth Orjuela: Se realiza cambio en la prorgramación. Antes: M3 (1), M5 (10), M6 (9), M8 (1), M10 (1), M12 (6) Ahora: M3 (1), M5 (10), M6 (3), M8 (1), M10 (6), M12 (7) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on S71: Guinneth Orjuela: Se realiza cambio en la prorgramación. Antes: M3 (1), M5 (10), M6 (9), M8 (1), M10 (1), M12 (6) Ahora: M3 (1), M5 (10), M6 (3), M8 (1), M10 (6), M12 (7) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on U71: Guinneth Orjuela: Se realiza cambio en la prorgramación. Antes: M3 (1), M5 (10), M6 (9), M8 (1), M10 (1), M12 (6) Ahora: M3 (1), M5 (10), M6 (3), M8 (1), M10 (6), M12 (7) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on Q74: Guinneth Orjuela: Se realiza cambio en la programación. Antes: M6 (1), M10 (2), M12 (1) Ahora: M8 (1), M12 (3) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on U74: Guinneth Orjuela: Se realiza cambio en la programación. Antes: M6 (1), M10 (2), M12 (1) Ahora: M8 (1), M12 (3) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on R75: Guinneth Orjuela: Se realiza cambio en la programación. Antes: M6 (1) Ahora: M9 (1) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on U76: Guinneth Orjuela: e realiza cambio en la programación. Antes: M8 (1) Ahora: M12 (1) Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06
Note on I77: Guinneth Orjuela: Se amplia descripción del entregable según aprobación CIGD #6 realizado el 2026-05-06.
Note on U80: Luis Angel Alberto Maestre Gutierrez: Se realiza el cambio en la programación. Antes: PROGRAMACIÓN: M4(5) , M12(5) META: 10 Ahora: PROGRAMACIÓN:M12 (10) META: 10 Aprobado en el CIGD#6 realizado el 2026/05/06

## Hoja1 (hidden)
(E-01) Direccionamiento Estratégico y Planeación
(E-02) Administración del Sistema Integrado de Gestión
(E-03) Comunicaciones
(E-04) Servicio al Ciudadano
(E-05) Gestión de las Tecnologías de la Información
(M-01) Servicios de Calibración y medición metrológica
(M-02) Capacitación, Formación y Cultura Metrológica
(M-03) Producción de Materiales de Referencia y Desarrollo de Métodos Analíticos
(M-04) Asistencia Técnica
(M-05) Ensayos de Aptitud
(M-06) Red Colombiana de Metrología
(M-07) Investigación, Desarrollo e Innovación
(M-08) Gestión de patrones nacionales y sistemas medición
(A-01) Gestión Financiera
(A-02) Defensa Judicial
(A-03) Gestión Documental
(A-04) Gestión de Talento Humano
(A-05) Gestión Administrativa
(A-06) Control Disciplinario
(A-07) Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios
(A-08) Gestión de Servicios Metrológicos
(C-01) Evaluación, acompañamiento y asesoría al Sistema de Control Interno